Приложение № 1 
                                                                                 к муниципальному контракту №________
                  от «___» ________________ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Описание объекта закупки
Работы по ликвидации ограничения теплоснабжения МКД по ул. Гагарина и Садовая – участка тепловой сети (от тепловой камеры ТК-49 до здания по адресу: г. Ивангород, ул. Гагарина д.6)
Наименование: 
Работы по ликвидации ограничения теплоснабжения МКД по ул. Гагарина и Садовая – участка тепловой сети (от тепловой камеры ТК-49 до здания по адресу: г. Ивангород, ул. Гагарина д.6).

[bookmark: _Hlk230274098]Общее описание: 
[bookmark: _Hlk238632197]Подрядчик обязуется выполнить Работы по ликвидации ограничения теплоснабжения МКД по ул. Гагарина и Садовая – участка тепловой сети (от тепловой камеры ТК-49 до здания по адресу: г. Ивангород, ул. Гагарина д.6), (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных Работ и уплатить указанную в Контракте цену при условии выполнения Работ в соответствии с Контрактом
ИКЗ: 263472100447147070100100010000000244

Адрес проведения работ: Участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-49 до здания по адресу: г. Ивангород, ул. Гагарина д.6

Объем работ:
Демонтаж существующего трубопровода, диаметром 113 мм
1. Монтаж тепловой сети Ду-219 мм (воздушная прокладка) - 30,1 метр погонный, включая стоимость материала.
2. Монтаж отвода стального Ду-2019 мм -6 штук, включая стоимость материала.
3. Монтаж заглушки на действующем трубопроводе тепловой сети Ду-80 - 4 штуки, включая стоимость материала.
4. Монтаж заглушки на действующем трубопроводе тепловой сети Ду-65 - 2 штуки, включая стоимость материала.
5. Монтаж заглушки на действующем трубопроводе тепловой сети Ду-150 - 2 штуки, включая стоимость материала.
6. Выполнить комплекс земляных работ (откопка, вывоз вытесненного грунта, обратная засыпка, песчаное основание) - 0,5 м3, включая стоимость материала.
7. Выполнить устройство металлических опор воздушной тепловой сети из профильного металлопроката - 0,4 тн, включая стоимость материала.
8. Выполнить врезку вновь построенной тепловой сети в действующую - 6 мест врезок.

Общие требования к выполняемым работам:
Подрядчик выполняет все работы, в соответствии с Контрактом.
До начала производства работ Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ на Объекте, извещает Заказчика письменно о начале производства работ (дата, время), сообщает контактные телефоны руководителей фирмы и бухгалтерии, фактический адрес расположения фирмы, сроки окончания работ.
Подрядчик обязуется обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для выполнения работ, ограждения мест производства работ с момента начала производства работ до их окончания.
Подрядчик обязуется вести ежедневно с момента начала работ на Объекте и до их полного завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке Общий журнал работ, по форме и в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 2 декабря 2022 года № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», а также, при необходимости, специальные журналы работ.
Подрядчик обязуется осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, о его результатах отчитываться перед Заказчиком, заносить результаты операционного контроля в соответствующие журналы.
Подрядчик обязуется обеспечить нахождение работников на Объекте в специальной одежде с указанием фирменного наименования.
[bookmark: _Hlk184979809]Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль.
Подрядчик обязуется обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации по обеспечению доступности благоустраиваемой территории для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (маломобильных групп населения, ММГН).
Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с техническим заданием.
В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет фотофиксацию объектов (до начала выполнения работ, в процессе выполнения и по окончании работ). Из полученного фотографического материала Подрядчик составляет фотоотчет и сдает его Заказчику в составе исполнительной документации.
Работы необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы, соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям, соблюдать требования, в том числе, следующих нормативно-правовых актов:
Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;
СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;
СП 48.13330.2019 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
ГОСТ Р 70386-2022 «Комплексное благоустройство и эксплуатация городских территорий. Определения, основные требования и процессы»;
Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";
- ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;
- а также других строительных норм и правил, документов по стандартизации, относящихся к данному виду работ;
-	Правила благоустройства территории муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, утвержденные Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28.11.2017 г № 54, с дополнениями и изменениями
2. Требования к технологическому процессу производства работ:
2.1. Работы выполняются в объеме согласно объему работ настоящего технического задания.
	3. Требования к товарам, поставляемым при выполнении работ, материалам, применяемым при выполнении работ:
	3.1.	Подрядчик обязан обеспечить применение при производстве работ новых материалов, изделий и оборудования не бывших в употреблении (у которых не восстановлены потребительские свойства), качество используемых материалов, а также соответствие их требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных действующим законодательством, экологическим требованиям, соответствие используемых материалов, применяемого оборудования и комплектующих изделий требованиям государственным стандартам (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СП, СНиП), техническим условиям, и другим требованиям установленным действующим законодательством Российской Федерации.
	3.2.	Паспорта, сертификаты, результаты входного лабораторного контроля применяемых при производстве работ материалов, конструкций и оборудования, передаются Заказчику в составе исполнительной документации.
	4. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:
	4.1.	Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия. 
	4.2.	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками Подрядчика, имеющими необходимую для данного вида работ группу по электробезопасности и группу по безопасности работ на высоте.
	4.3.	К основным работам на объекте разрешается приступать только после устройства необходимых ограждений места производства работ и расстановки временных дорожных знаков.
	4.4.	При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
•	Зону производства работ оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями;
•	В темное время суток в зоне производства работ обеспечить устройство сигнальных аварийных огней (в случае необходимости);
•	Не использовать для складирования материалов, отстоя строительной техники территорию места производства работ;
•	Обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;
•	После производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.
	4.5.	В случае повреждения покрытия дорог, их конструктивных элементов, зеленых насаждений, элементов благоустройства в результате выполнения работ, Подрядчик обязан осуществить их восстановление за свой счет до приемки выполненных работ.
	4.6.	В случае причинения ущерба третьим лицам в процессе производства работ, Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб за счет собственных средств.
	4.7.	Возможность работы в ночное время должна быть согласована Подрядчиком с Заказчиком путем письменного уведомления. Необходимость работы в ночное время определяется Подрядчиком, исходя из конкретных условий проведения работ на объекте, с целью завершения работ в установленные контрактом сроки. Виды работ, которые могут быть выполнены в ночное время, должны быть согласованы с Уполномоченным представителем Заказчика.
	5. Экологическая безопасность:
	5.1.	Подрядчик обязуется реализовать работы в соответствии с действующими нормативными документами.
	5.2.	Сохранению природной обстановки в районе проведения работ по ремонту будет способствовать строгое соблюдение требований по технологии и срокам выполнения работ, а также обязательное соблюдение нормативных документов.
	5.3.	В процессе работ недопустимо захламление прилегающей к объектам территории бытовыми отходами и строительным мусором.
	5.4.	Подрядчик обязан обеспечить выполнение мер по устранению сброса отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.
	5.5.	Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек, бытового и других видов мусора.
	5.6.	Подрядчик должен обеспечивать:
•	Сохранение или улучшение существующего ландшафта;
•	Защиту почв и растительности;
•	Защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче- смазочными материалами, обеспыливающими и другими химическими веществами;
•	Выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации;
•	Вывоз мусора и отходов строительства, грунта и т.д., образовавшихся в ходе выполнения работ. 
	6. Требования к порядку приемки выполненных работ, поставленных товаров:
	6.1.	Выполненные работы принимаются по факту выполненных работ.
	6.2.	В случае выявления Заказчиком в момент приемки работ дефектов, несоответствий выполненных работ требованиям контракта и приложениях к нему, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.
	6.3.	Подрядчик устраняет недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не будет установлен Заказчиком.
	6.4.	Подрядчиком оформляется и представляется на подпись Заказчику вся необходимая документация в соответствии с настоящим Контрактом.

	Согласованно 
От Заказчика:
Глава администрации
МО «Ивангородское городское поселение»

______________________/Н.Н. Коломейцев/
М.П.
	Согласованно 
От подрядчика: 


_______________________/ _______ /
[bookmark: _Hlk238632112]М.П.



