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Проект
КОНТРАКТ № _________
на выполнение работ по разработке научной концепции музея (объект культурного наследия регионального значения «Усадебный дом (деревянный)»)
г. Всеволожск, 
Ленинградская область		                    	                              «____»_________2026 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» (ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Асанидзе Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (идентификационный код закупки 262784203291247030100100170000000000) (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
[bookmark: _Hlk188017300]1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) выполнить работы по разработке научной концепции музея (объект культурного наследия регионального значения «Усадебный дом (деревянный)») (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
1.2. Работы выполняются в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), требованиями законодательства Российской Федерации, установленными для данного вида работ.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена Контракта составляет __________ рублей ______ копеек (_______), 
в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)/НДС 
не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации 
на основании _________ (далее - Цена Контракта).
Источник финансирования – средства бюджетных учреждений, а именно: за счет субсидий на иные цели.
Авансирование Контрактом не предусмотрено.
2.2. Цена Контракта включает в себя установленные законодательством выплаты, все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по Контракту, накладные расходы, необходимые для выполнения работ и всех обязательств по Контракту, транспортные расходы, командировочные расходы, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта устанавливается в рублях, является твердой, индексации 
не подлежит и определяется на весь срок действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. 
2.4. Суммы, подлежащие уплате по Контракту юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей и взносов 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.5. Оплата фактически выполненных работ по Контракту осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный 
в Контракте, по безналичному расчету, платежными поручениями по мере поступления денежных средств из бюджета Ленинградской области на счет Заказчика.
2.6. Оплата фактически выполненных работ по Контракту осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта приемки товаров, работ, услуг (ОКУД 0510452) (далее – документ о приемке), сформированного на основании документов, указанных в п.5.4. Контракта и подписанного Заказчиком Акта приемки по форме 0510452.
При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной без участия Подрядчика, Акт приемки (ф. 0510452) направляется Подрядчику в целях уведомления о результатах приемки на электронный адрес Подрядчика (скан копии Акта приемки (ф. 0510452), оформленного Заказчиком на бумажном носителе).
2.7. Под датой оплаты Стороны понимают дату списания денежных средств 
с лицевого счета Заказчика. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.8. Работы, выполненные Подрядчиком с замечаниями и отступлениями от условий Контракта, не соответствующие требованиям нормативно-технической документации 
и действующего законодательства Российской Федерации, не подлежат оплате Заказчиком до устранения замечаний.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ: в течение 40 рабочих дней с даты заключения Контракта.
3.2. Место выполнения работ: по месту расположения Подрядчика.
Результат работ передается в порядке, предусмотренном Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Обеспечить:
- качество выполнения всех работ в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту);
- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Подрядчик несет ответственность за нарушения правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ по Контракту. 
4.1.2. Выполнить работы в сроки, предусмотренные Контрактом.
4.1.3. После выполнения работ передать Заказчику указанные в п. 5.4 Контракта и в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) надлежащим образом оформленные документы, в объеме, порядке и срок, установленные Контрактом.
4.1.4. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Контракту, назначить и представить Заказчику документы об ответственном представителе (ФИО, должность, контактный телефон), который в интересах Подрядчика будет осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями Контракта.  
4.1.5. Привлекать к выполнению работ только квалифицированные рабочие кадры с соблюдением миграционного законодательства РФ.
4.1.6.	 В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, своими силами и за свой счет в согласованный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 
4.1.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, уполномоченных государственных органов и лиц, осуществляющих ведение контроля и надзора за работами, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, иных уполномоченных государственных органов и лиц, осуществляющих ведение надзора за работами, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
 Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.1.8 Выполнять Работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Производить работы при наличии разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами (в случае необходимости получения таких разрешений).
4.1.9.	Полностью компенсировать все убытки, нанесенные третьим лицам в процессе выполнения условий Контракта.
4.1.10. Известить Заказчика о готовности работ к сдаче и согласовать дату и время сдачи-приемки работ.
4.1.11. Выполнять работы собственными силами и средствами, или с привлечением сторонних организаций, в соответствии с принятыми на себя обязательствами в порядке и на условиях Контракта.
4.1.12. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом, Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать своевременной оплаты за выполненные работы, в случае полного и надлежащего исполнения своих обязательств. 
4.2.2. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
4.2.3. Осуществлять иные полномочия в рамках исполнения настоящего Контракта.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Предоставить Подрядчику необходимые для выполнения работ исходные материалы (документацию, сведения), имеющиеся у Заказчика.
4.3.2. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Контракту, назначить и представить Подрядчику информацию (ФИО, должность, контактный телефон) об ответственном представителе, который в интересах Заказчика будет осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с условиями Контракта.
4.3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
4.3.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 
4.3.5. По окончании выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему Контракту своевременно организовать их приемку и непосредственно участвовать в приемке. 
4.3.6. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 2 Контракта.
Отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненных работ, не соответствующих требованиям описания объекта закупки, условиям Контракта. 
4.3.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения работ в соответствии с требованиями Контракта.
4.4.2. Контролировать процесс выполнения Подрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.3. Осуществлять иные полномочия в рамках исполнения настоящего Контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, согласно требованиям настоящего Контракта. 
5.3. Приемка выполненных работ по настоящему Контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем Контракте, осуществляется на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.4. По окончании выполнения работ по Контракту, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента завершения выполнения работ, в том числе в случае досрочного выполнения работ, Подрядчик обязан представить Заказчику документы в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе: подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (в 2-х экземплярах), в котором отражаются все работы, выполненные Подрядчиком, счет, счет- фактура (при необходимости), а также иные документы, материалы, установленные настоящим Контрактом и Описанием объекта закупки, действующим законодательством в отношении данных видов работ и оформления результатов.
5.5. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению, в случаях, установленных законодательством, привлекаются эксперты, экспертные организации на основании заключенных контрактов.
5.6. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия таких работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено Подрядчиком.
5.8. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке Работ, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком, и за счет Подрядчика.
5.9. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
5.10. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.11. Заказчик принимает работы по объему и качеству в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения указанных в п.5.4 настоящего Контракта документов и направляет Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ с указанием перечня выявленных недостатков в выполненных Работах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы выполненных работ предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.
5.12. Датой приёмки результатов, предусмотренных Контрактом, считается дата подписания соответствующего Акта сдачи-приёмки выполненных работ Заказчиком без замечаний.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За просрочку исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом № 44-ФЗ. Размер штрафа по каждому факту неисполнения сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, составляет 10% цены Контракта.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 1000 рублей.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.[footnoteRef:1] [1:  Пункт включается в Контракт в случае заключения Контракта по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона] 

6.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
Сторона освобождается от выплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные 
и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Контракту.
К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ, услуг, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
7.4. После получения извещения о невозможности исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Контракта. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, Контракт может быть расторгнут Сторонами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. В претензии должны быть указаны предмет и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной в соответствии 
с положениями Контракта. Претензия должна быть подтверждена актами или иными документами.
По полученной претензии Сторона обязана направить письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2026 г., а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 11 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
9.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
9.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта, допущенных в период срока его действия.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон. 
10.2.	 Все изменения и дополнения к Контракту, подписанные с учетом требований пункта 10.1. Контракта, являются неотъемлемой частью Контракта.
10.3. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения в соответствии с гражданским законодательством РФ.
10.4. Заказчик, Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта либо принять решение о расторжении Контракта в одностороннем порядке, в случае и порядке, определенном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.
10.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, то решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта может быть принято только при условии, что по результатам экспертизы будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившим основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение принятых обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.
При досрочном расторжении Контракта Стороны производят полный взаиморасчет в течение 10 (десяти) рабочих дней с учетом выполненных работ к моменту расторжения Контракта.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные  преимущества или с иной неправомерной целью.
11.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае выявления у Сторон информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. 
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.
11.4. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.
11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств по несовершению, указанных в настоящем разделе действий, надлежащем и своевременном информировании другой Стороны, неполучения другой Стороной  в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдёт, другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив соответствующее уведомление о расторжении и приняв соответствующие меры по недопущению совершения противоправных действий.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по Контракту. Подрядчик обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных к информации, заключению соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации.
12.2. В случае изменения информации, указанной в разделе 13 настоящего Контракта, Сторона, в данных которой произошли изменения, обязана уведомляет остальных участников настоящего Контракта в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения.
12.3. Все юридические значимые сообщения должны направляться по адресу электронной почты с последующим направленьем по почтовому адресу, который указан в разделе 13 Контракта «Адреса, реквизиты и подписи Сторон». Направление сообщений по другим адресам не может считаться надлежащим.
Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату). Лицо несёт риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия им мер по получению сообщения.
12.4. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и нормами действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемыми частями.
12.6. Приложениями к Контракту являются:
Приложение №1 – Описание объекта закупки;
Приложение №2 – Расчет цены Контракта.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни»
(ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»)
 
Юридический адрес и почтовый адрес: 188641, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13.
ИНН: 7842032912, КПП: 470301001
ОГРН: 1157847137601
Комитет финансов ЛО (ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»),
л/с 21607932002 на казначейском счете комитета финансов 03224643410000004500
ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург
БИК: 044030098
Счет банка получателя 40102810745370000098
E-mail: gbukmmk@yandex.ru
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Приложение № 1
к Контракту от ____ 2026 г. № _________


Описание объекта закупки
Выполнение работ по разработке научной концепции музея (объект культурного наследия регионального значения «Усадебный дом (деревянный)»)


	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.1. Наименование и адрес объекта 
	Будущий музей «Музей крепкого тыла в усадьбе Сомино» по адресу: Ленинградская обл, Бокситогорский м.р-н, Ефимовское г.п., Сомино с, Ярославская ул, земельный участок 43.

	1.2. Заказчик
	Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни».

	1.3. Подрядчик
	Определится по результатам проведения закупки

	1.4. Предмет контракта
	Выполнение работ по разработке научной концепции музея (объект культурного наследия регионального значения «Усадебный дом (деревянный)»), по адресу: с. Сомино, ул. Ярославская, д. 43.
Площадь: 350,8 м². Административное двухэтажное здание без подвала. Функциональные зоны:
· Тамбур
· Касса/сувенирный киоск
· Охрана
· Гардероб
· Вестибюль
· Кабинет сотрудников
· Кабинет заведующего
· Санузлы для посетителей (2)
· Санузел для маломобильных групп населения (МГН)
· Техническое помещение/склад
· Залы постоянной экспозиции № 1–6
· Серверная
· Водомерный узел
· Бойлерная
· Электрощитовая
2. Флигель (дом для прислуги)
Одноэтажное административное здание без подвала. Функциональные зоны:
· Тамбур
· Гардероб
· Кафе
· Подсобное помещение кафе
3. Амбар
Одноэтажное административное здание без подвала. Функциональные зоны:
· Тамбур
· Гардероб
· Мастерская
4. Земельный участок
Площадь: 6060 м²

	1.5. Сроки проектирования и порядок принятия работы
	Разработка научной концепции – не позднее 40 рабочих дней с даты заключения контракта;

Порядок принятия работ:
Подрядчик передаёт (в электронном виде) посредством электронной почты, указанной в контракте Заказчиком, выполненную проектную работу.
Заказчик передаёт полученную документацию на рассмотрение Научно-методическому совету учреждения и назначает дату заседания для очного представления результатов работ членам Научно-методического совета (при необходимости).
По результатам рассмотрения и обсуждения предоставленных материалов Научно-методический совет либо принимает материалы Подрядчика (утверждает их), либо возвращает на доработку Подрядчику вместе с перечнем замечаний. При этом допускается не более 2 (двух) отклонений приема материалов.
· Подрядчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней устранить переданные замечания и предоставить Заказчику откорректированную версию документации.



	1.6. Исходные данные
	· [bookmark: _Hlk221030117]Комплект технической документации на здание музея (Приложение №1 к Описанию объекта закупки).
· [bookmark: _Hlk221029929]Концептуальный анализ предпосылок создания экспозиций будущего музея «Музей крепкого тыла в усадьбе Сомино» (Приложение №2 к Описанию объекта закупки).
· Фирменный стиль ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни» (Приложение №3 к Описанию объекта закупки).

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	2.1. Требования к форме подачи документации по итогу выполнения работ
	Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплект документации в электронном виде (в формате PDF) на флэш-носителе и в бумажном виде (два комплекта на бумажном носителе, полноцветная печать).

	2.2. Основные нормативные документы, используемые при проектировании
	1) ГОСТ Р 70365-2022 «Застройка выставочных стендов и экспозиций. Термины и определения».
2) ГОСТ Р 58814-2020 «Музейное освещение. Термины и определения».
3) СП 118.13330.2022 «СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009». 
4) Приказ Министерства культуры РФ от 23.07.2020 № 827 «Об утверждении Единых правил организации комплектования, учёта, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций». 
5) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	2.3. Основные требования к содержанию документации и результатам выполнения работ
	Научная концепция будущего музея «Музей крепкого тыла в усадьбе Сомино»:
· Проводится поиск исторических сведений в архивах, музеях, библиотеках и частных собраниях, на основании которых подготавливаются исторические справки по темам разделов и подразделов будущей экспозиции; оформление справок: полные ссылки на источники подстрочными сносками внизу страницы, список источников.
· Проводится выявление документов (карты, схемы, фотографии, приказы, донесения, отчеты и пр.) в архивах, музеях, библиотеках и частных собраниях, для использования в экспозиции будущего музея. Создается перечень с источниками (архивными шифрами и пр.).
· Проводится работа с научно-исследовательской и мемуарной литературой
·  Организуется работа с местным краеведческим сообществом, поисковиками, коллекционерами по выявление потенциальных экспонатов будущего музея.
· Организуется работа с местным краеведческим сообществом по сбору информации и записи воспоминаний.
· Проводится анализ исторических сведений и осуществляется обоснование повествования о тех или иных исторических событиях в экспозиции в том или ином объеме, теми или иными средствами. Отбор боевых операций для музейного показа осуществляется по критериям исторической значимости, массовости и возможности их аттрактивности изображения.
· Организуется тесное сотрудничество с подрядчиком, выполняющим контракт на работы по сохранению (реставрации, приспособлению к современному использованию) объекта культурного наследия регионального значения «Усадебный дом (деревянный)».
· Определяется необходимость дополнительного комплектования фондов (по возможности создается попредметный перечень необходимых экспонатов).
· Формулируется идейное содержание экспозиций музея в целом, отдельных залов, экспозиций и разделов.
· Дается обоснование тематической структуры и намечаются ее основные разделы.
· Указывается топографическое размещение залов экспозиций на плане.
· Определяются требования к архитектурно-художественному решению экспозиции (облик залов, доминанты, характер оформления, освещение, намечаются технические средства (озвучание, киноустановки, полиэкраны, голография и др.).
· Дается характеристика экспозиционных площадей с расчетом вместимости согласно нормам («СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»). Приводится графическая визуализация максимальных экскурсионных групп на планах залов (люди обозначены сомасштабными кружками).
· Дается содержательное и функциональное предложение по приспособлению всех усадебных построек и земельного участка по нуждам музея «Музей крепкого тыла в усадьбе Сомино»
· Указываются ведущие крупногабаритные экспонаты повышенной аттрактивности (диорамы, мультимедийные объекты), основные методы показа (ансамбли, коллекционный систематический показ).  Это даёт концепции искомую конкретность и наглядность. 

Научная концепция формирует общее представление о будущем музее «Музей крепкого тыла в усадьбе Сомино» и определяет требования к художественному проекту. В ней указываются ведущие крупногабаритные экспонаты повышенной аттрактивности (диорамы, мультимедийные объекты), основные методы показа (ансамбли, коллекционный систематический показ), а также возможный сценарий экскурсии.


	2.4. Требования к гарантии качества и сроку гарантий качества.
	Подрядчик обязуется осуществлять гарантию качества выполненных работ по разработке комплекта проектной документации для создания экспозиции в будущем «Музее крепкого тыла в усадьбе Сомино». 
Подрядчик, при выполнении работ с привлечением третьих лиц обязан требовать от них подтверждение гарантии на выполненные работы.
Подрядчик несет гарантийные обязательства сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке и обязуется исправить выявленные замечания за свой счет в срок не более 10 рабочих дней с даты их направления.

	3. Приложения к описанию объекта закупки
	Приложение №1 – «Комплект технической документации на здание музея»;
Приложение №2 – «Концептуальный анализ предпосылок создания экспозиций будущего музея «Музей крепкого тыла в усадьбе Сомино»»;
Приложение №3 – «Фирменный стиль ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни».



Приложение №1
к Описанию объекта закупки

Комплект технической документации на здание музея 
(прилагается отдельным файлом)

Приложение №2
к Описанию объекта закупки

[bookmark: _GoBack]Концептуальный анализ предпосылок создания экспозиций будущего музея «Музей крепкого тыла в усадьбе Сомино» 

(прилагается отдельным файлом)


Приложение №3
к Описанию объекта закупки


Фирменный стиль ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни
https://disk.yandex.ru/d/ITGi-f-ZAHafjA




	Заказчик:
ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»



 _______________________ /____________
МП/ЭЦП

	Подрядчик:




______________/_____________
МП/ЭЦП









Приложение № 2
к Контракту от ____ 2026 г. № _______

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	№ п.п. 
	
Наименование работ
	
Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб. (НДС не облагается)
	Стоимость, руб.
(НДС не облагается)

	1. 
	Выполнение работ по разработке научной концепции музея (объект культурного наследия регионального значения «Усадебный дом (деревянный)»)
	усл.ед.
	


1
	
	

	Итого:
	


 

Всего: __________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации на основании _________.	


	Заказчик:
ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»



 _______________________ /____________
МП/ЭЦП

	Подрядчик:




______________/_____________
МП/ЭЦП




	
	

