Приложение № 1
  к Контракту № ____________
                                                                                                                от «_____» _____ 2026 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геодезических работ
 по созданию геодезической разбивочной основы (ГРО)
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование и местоположение объекта
	Здание МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу: РФ, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Волосовское городское поселение, г. Волосово, ул. Федора Афанасьева, земельный участок 5. 
Кадастровый номер з.у.: 47:22:0400013:849. 
Площадь участка: 27 648 м² (2,7 га).

	2
	Уровень ответственности
	II (повышенный)

	3
	Срок выполнения работ
	С момента заключения контракта и до 01.12.2026 г.

	4
	Система координат
	СК 47 зона 2

	5
	Система высот
	Балтийская 1977

	6
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	1. Градостроительный план. 
2. План привязки основных осей.
3. Разбивочный план осей стадия АР.

	7
	Цель и назначение работ
	Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) строительной площадки для выноса в натуру проектных решений, производства разбивочных работ и геодезического контроля точности строительства объекта

	8
	Основные требования и объем выполняемых работ
	Исходное количество геодезических пунктов:
Грунтовый репер: 3 (три) шт.
Геодезическая светоотражающая марка на твердом покрытии/конструкциях: 11 (одиннадцать) шт.
Виды работ:
1. Рекогносцировка и проектирование схемы ГРО;
2. Закрепление пунктов ГРО на местности;
3. Привязка ГРО к пунктам ГГС/ОГС (методом спутниковых определений и/или классической геодезии);
4. Создание планово-высотной сети (линейно-угловые измерения);
5. Математическое уравнивание измерений;
6. Вычисление каталога координат и высот пунктов ГРО;
7. Вынос в натуру точек пересечения основных разбивочных осей здания;
- СКО взаимного положения пунктов после уравнивания: не более 3 мм.
- Точность разбивочных работ, обеспечиваемая ГРО: 
не более 5 мм.



	9
	Требование к применяемому оборудованию и программному обеспечению
	Тахеометр:
• Точность измерения углов: не более 1"
Поверка:
• Действующие свидетельства о поверке, внесенные в Госреестр СИ РФ.
ПО:
• Лицензионное ПО «Кредо ДАТ» (версия не ниже 5.0) или аналог, обеспечивающий импорт/экспорт в формате. gbs5. (Предоставление лицензионных договоров по запросу Заказчика.)
Форматы данных:
• «Сырые» измерения: .sdr, .raw
• Файл уравнивания: .gbs5 (совместимый с Кредо ДАТ 5.0)

	10
	Требования к Подрядчику
	1. Членство в СРО: 
Действующее членство в СРО в области инженерных изысканий. Уровень ответственности — не ниже второго.
2. Специалисты (НРС): 
• Минимум 2 специалиста, включенных в НРС НОСТРОЙ по направлению «Геодезические работы». 
• Один из специалистов должен иметь статус «Главный инженер проекта» (ГИП) или «Главный специалист». 
3. Охрана труда: 
• Действующие удостоверения о проверке знаний требований охраны труда. 
• Удостоверения на работу на высоте (для монтажа марок выше 1.5 м). 
4. Опыт: 
• Наличие не менее 3 исполненных контрактов за последние 3 года на аналогичные работы

	11
	Особые требования
	1. Работы выполнять с учетом наличия зон с особыми условиями использования территории.
2. Пункты ГРО располагать вне зоны деформационного влияния от котлованов и возводимых конструкций
3. Марки должны располагаться таким образом чтобы была обеспечена наилучшая видимость на них со строительной площадки
4. Марки должны крепиться при помощи влагостойкого клея для наружных работ

	12
	Объем и состав материалов, передаваемых Исполнителем/Подрядчиком Заказчику.
	1. Схема ГРО с каталогом координат и высот (плановые X, Y и высотные H).
2 Акт приема-передачи знаков ГРО (по форме приложения  Б СП 126.13330.2017).
3. Файлы «сырых» измерений (.sdr,).
4. Файл проекта уравнивания (.gbs5).
5. Копии свидетельств о поверке геодезических приборов (действующие на дату выполнения работ).
6. Копии документов о квалификации специалистов (выписки из НРС НОСТРОЙ, удостоверения).
7. Акт разбивки осей здания.
Формат сдачи:
• Электронный вид: форматы *.dwg, *.pdf
• Бумажный вид: 2 экз.

	13
	Нормативные документы
	Работы выполнять в соответствии с действующими нормативно-техническими документами: 
1. - Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СП 47.13330.2012.
2. - Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 317.1325800.2017.
3. - Руководства по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS ГКИНП (ОНТА)-01-271-03.
4. - Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов ГКИНП (ГНТА)-03-010-03, Основное положение о государственной геодезической сети Российской Федерации ГКИНП (ГНТА)- 01-006-03.
- Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сети СССР 
ГКИНП-07-016-91.
- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» ред. 2023 года
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