ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг технического надзора

В процессе осуществления технического надзора Исполнитель оказывает следующие услуги:

выезд для первичного обследования объекта Заказчика (визуальный осмотр);

анализ графика работ и выдача предложений Заказчику по осуществлению календарного плана для поэтапной оплаты работ; 

осуществление независимого технического надзора за производством работ в соответствии со СНиП, СаНПин, ГОСТ, проектной и (или) сметной документацией, утвержденной Заказчиком, действующими строительными нормами и правилами;

контроль за соответствием применяемых материалов проектной документации, соответствием технологий применения материалов техническим условиям производителей, за наличием заводской документации (паспортов, сертификатов) с материалами и оборудованием, поступающими на Объект;

контроль за соблюдением Подрядчиком качества и количества выполняемых работ на Объекте в полном соответствии с проектной и (или) сметной документацией и строительными нормами и правилами;

контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации и внесенных в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при выполнении строительно-монтажных работ;

проверка ведения Подрядчиком журнала учета выполненных работ (форма КС-6);

принимать участие в освидетельствовании выполненных работ (в том числе скрытых), конструкций (в том числе ответственных), участков инженерных сетей, подписание актов, подтверждающих соответствие, проверка актов на скрытые работы; 

информирование Заказчика обо всех обнаруженных недостатках и скрытых дефектах;

контроль за своевременным устранением всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

контроль сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом и графиком производства работ на Объекте, утвержденным Заказчиком;

участие в приемке промежуточных и законченных этапов работ по выполненным работам;

проверка и визирование представленных подрядчиком Актов выполненных работ по форме КС-2;

предоставление по требованию Заказчика письменного отчета по результатам осуществления технического надзора;

подготовка предложений по решению возникающих в ходе реализации работ по объекту технических вопросов;

контроль соответствия объемов и качества, выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектной и (или) сметной документации;

учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ и затрат на устранение дефектов и переделки:

нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ Подрядчиком; 

после каждого посещения Объекта в устной форме информирование Заказчика о состоянии работ в течение 1 (одного) дня. Сведения о выявленных нарушениях технологии выполнения работ и о некачественно выполненных строительных, специальных строительных, монтажных и инженерных работах на Объекте, Исполнитель заносит в общий журнал работ;

принимает участие в проверках проводимых в отношении качества выполненных работ, соответствия объемов и стоимости работ проектно-сметной и (или) сметной документации,  целевого использования бюджетных средств;

соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной Исполнителю в процессе выполнения обязательств в рамках настоящего Контракта

Исполнитель имеет право в случае необходимости приостановить выполнение отдельных видов работ при выявлении недопустимых отклонений от проекта, требований СНиП и действующих нормативов в РФ, с немедленным информированием Заказчика и составлением соответствующего акта. Разрешение на дальнейшее продолжение работ Исполнитель выдает только после устранения выявленных отклонений Подрядчиком или в отдельных случаях по решению Заказчика. Решение по приостановке работ и их продолжение оформляется письменно в общем журнале работ;

Исполнитель не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядных организаций. В случае принятия всех, предусмотренных настоящим Контрактом мер для своевременного уведомления Заказчика о ненадлежащем выполнении подрядными организациями своих обязательств по Контракту строительного подряда, Исполнитель не несет ответственности за деятельность подрядных организаций;

Требования к лицу, осуществляющему технический надзор.

Высшее строительное образование по специальности промышленное и гражданское строительство. Квалификация инженер-строитель. Членство в Национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.  Вид деятельности: организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. Стаж работы в области технического  надзора в строительстве не менее 5 лет. 

