


Муниципальный контракт № 
ИКЗ: 263470602380047060100100250000000244
	пг. Приладожский
	



Администрация   Приладожского   городского   поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области (администрация МО Приладожское ГП), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации Столбунова Дениса Львовича, действующего на основании Устава и Положения,  и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________., действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона  от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
            1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный срок выполнить работы: Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 3 г.п. Приладожский Кировского муниципального района Ленинградской области, Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.       
           1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1), календарным графиком выполнения работ (Приложение №2), локальным сметным расчетом (Приложение № 4).

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты подписания акта приема-передачи объекта в работу. Работы должны быть выполнены Подрядчиком и сдан результат Заказчику в течение 3 трех календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи. (Приложение №2). 
2.2. До фактического начала выполнения работ на объекте по настоящему муниципальному контракту Заказчик и Подрядчик подписывают Акт передачи объекта в работу (Приложение № 3). Подрядчик обязан принять объект от Заказчика по Акту передачи объекта в работу (Приложение № 3) в течение 7 рабочих дней с даты получения Акта передачи объекта в работу.
	
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ
3.1. Цена контракта с учетом всех налогов, составляет: ____________________
Цена Контракта включает в себя все затраты, обязательные платежи, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Контракта, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения работ надлежащим образом, в том числе затраты на уплату налогов, прохождение экспертиз, транспортировку и утилизацию отходов.  
Цена контракта является твердой, устанавливается на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.
3.2. Заказчик и Подрядчик вправе, заключив соглашение, расторгнуть муниципальный контракт без возмещения убытков Подрядчику, оплатив фактически выполненные работы на основании справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Актов (КС-2), счета и счета-фактуры (если предоставление счет-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ), исполнительной документации, запрашиваемой Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подрядчик возмещает убытки Заказчику (при наличии убытков).         
3.3. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком. 
3.4.   Авансирование работ не предусмотрено. 
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно правовых актов, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.         
   3.6.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается  на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.7. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по настоящему Контракту.
3.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) объему работ.


4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
4.1. Источник финансирования: за счет средств бюджета Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в том числе, за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области бюджету Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на мероприятия, направленные на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий поселений Кировского муниципального района Ленинградской области. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о  приемке.


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Принять от Заказчика объект по акту передачи объекта в работу  до начала выполнения работ.
5.1.2. Приступить к выполнению работ с соблюдением сроков выполнения работ и окончить выполнение работ в сроки, указанные в п. 2.1.  настоящего Контракта.
5.1.3. Все предусмотренные работы по Контракту выполнить в полном объёме в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение №1) и в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №4).
5.1.4. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, сроками производства работ, а также строительными нормами и правилами и иными нормативными актами в области строительства, действующими на территории Российской Федерации;
- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями на строительные материалы и изделия, применяемые в ходе выполнения настоящего Контракта;
- выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 
- своими силами и за свой счет получение всех необходимых согласований, разрешений, распоряжений, заключений, актов и т.п., которые необходимы для выполнения работ по Контракту и предусмотрены действующим законодательством. В случае необходимости, по письменному запросу Подрядчика, Заказчиком может быть выдана доверенность.
5.1.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения, не допускать использование неокрашенных и неопрятных строительных ограждений, бытовых вагончиков и иного оборудования (в случае их применения).
5.1.6. Использовать в работе только проверенные и протестированные материалы, конструкции, оборудование, технику, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или декларацию соответствия и протоколы о результатах испытаний, в случае если обязательное наличие сертификатов соответствия либо декларации о соответствии установлено законодательством Российской Федерации. На момент использования все материалы, конструкции, оборудование и техника не должны быть просрочены по срокам годности, при необходимости, должны иметь разрешение на эксплуатацию, выданное уполномоченным органом контроля.
5.1.7.  Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующую квалификацию и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства и ремонта.
Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.8. Постоянно вести надлежащим образом оформленные и зарегистрированные общий и специальные журналы учета выполненных работ, своевременно оформлять исполнительную документацию, акты освидетельствования ответственных конструкций и акты на скрытые работы, письменно извещая Заказчика, организации, осуществляющие строительный контроль не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.
К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы. Акты приемки скрытых работ составляются в трех экземплярах. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.
5.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и предписания Заказчика, в том числе отраженные в соответствующих журналах, в установленный предписаниями срок, устранять обнаруженные ими недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта. Обеспечивать Заказчику  возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию и в установленные им сроки отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию, техническую документацию на монтируемое оборудование (руководства по эксплуатации, паспорта заводов изготовителей, гарантийные талоны и т.п.).
Обеспечить доступ на строительную площадку и условия для работы представителям Заказчика.
При обнаружении Заказчиком несоответствия выполненных Подрядчиком работ по Контракту требованиям нормативных документов, Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан в кратчайший срок и за свой счет переделать эти работы и привести объект в соответствие с  требованиями нормативных документов.
Предоставлять Заказчику сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, для которых установлено законодательством Российской Федерации обязательное наличие сертификатов соответствия либо декларации о соответствии.
По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением контракта, представляя необходимую информацию для совещания.
5.1.11. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят сохранности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. Приостановить выполнение работ до получения от Заказчика дальнейших указаний.
5.1.12. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Контракта направить Заказчику уведомление о лицах, являющихся уполномоченными представлять интересы Подрядчика с указанием фамилии, имени, отчества, наименования должности, номера контактного телефона, а также в течение 1 (одного) рабочего дня с момента изменения указанной информации сообщать об этом Заказчику.
5.1.13. Обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством для Подрядчика.
Субподрядные организации, привлекаемые к исполнению работ, должны соответствовать требованиям законодательства, строительных норм и правил (наличие свидетельств, лицензий, разрешений и т.п.). Субподрядные организации, не соответствующие требованиям законодательства, Подрядчиком к работам не допускаются.
5.1.14. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.1.15. В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Подрядчик обязан выполнять весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступать собственником и образователем отходов, образующихся при производстве работ на Объекте, а также осуществлять все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, нести все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.
5.1.16. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на Объекте, до подписания документа о приемке.
5.1.17. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при сдаче-приемке работ.
5.1.18. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом.

5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. Требовать от Заказчика документацию, необходимую для выполнения работ.
5.2.2. Требовать от Заказчика выполнения обязательств, взятых на себя согласно настоящему Контракту. 
5.2.3. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой убытков.
5.2.4. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, соисполнителей. 
5.2.5. Не приступать к исполнению своих обязательств по Контракту либо приостановить дальнейшее выполнение своих обязательств по Контракту, в случае отсутствия необходимых исходных данных, документации или иных сведений для выполнения работ, а также обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.3 Заказчик обязан:
5.3.1. Подготовить объект для производства работ и передать его Подрядчику по акту передачи объекта в работу (Приложение № 3 к Контракту).
5.3.2. Предоставить Подрядчику доступ к объекту и документацию, необходимую для выполнения работ.
5.3.3. Обеспечить контроль в течение всего периода выполнения работ на Объекте. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
5.3.4. Своевременно организовывать приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном в соответствии с настоящим Контрактом.
5.3.5. Своевременно производить платежи путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, за фактически выполненные им работы в соответствии со сроками выполнения работ, на основании подписанного сторонами документа о приемке.
5.3.6. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения в полном объеме принятых им обязательств по Контракту.  
5.3.7. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения, качеством используемых материалов, знакомиться с любой документацией Подрядчика, связанной с выполнением им обязательств по Контракту, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика
5.4.2. В порядке контроля за ходом выполнения работ Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и сметной документации. Подрядчик представляет Заказчику или его представителю необходимую исполнительную документацию, относящуюся к работам по Контракту, и создает условия для проверки процесса выполнения работ и производственных расходов по контракту.
5.4.3. Для проверки качества используемого материала, а также качества выполненных работ провести экспертизу. Экспертиза может быть проведена Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций.
5.4.4. Предъявлять претензии при несвоевременном или некачественном выполнении Подрядчиком работ.


6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Подрядчик за 1 рабочий день до окончания срока выполнения работ в письменной форме извещает Заказчика о необходимости их приёмки.
6.2. До даты приёмки результатов работ в части их соответствия условиям Контракта приемочной комиссией Заказчика самостоятельно, либо привлеченным Заказчиком экспертом (экспертной организацией) осуществляется экспертиза результатов работ. 
6.3. В течение срока, указанного в пункте 6.1. Подрядчик обязан представить Заказчику для проверки соответствия результатов работ следующие документы: 
- исполнительную документацию, оформленную в установленном порядке (в двух экземплярах);
- журналы производства работ, которые Подрядчик обязан вести в соответствии с требованием действующего законодательства РФ в период производства работ на объекте;
- сертификаты качества, соответствия применяемых материалов и прочие документы, подтверждающие качество выполненных работ;
 - акты на скрытые работы;
- иные документы, подтверждающие фактическое исполнение обязательств по Контракту.
6.4. При наличии замечаний к выполненным работам, Заказчик отказывает Подрядчику в приемке результатов работ до момента их устранения.  
6.5. В случае обнаружения при приемке результатов работ недостатков Заказчик оформляет Требование об устранении недостатков с указанием недостатков и сроков их устранения.
6.6. Заказчик вправе отказаться от приемки в случае обнаружения недостатков, исключающих возможность использования результатов работ по их прямому назначению, и неустранения их Подрядчиком в установленный Заказчиком срок.
6.7. Скрытые работы подлежат приемке только после подписания Сторонами актов на скрытые работы. Закрытие указанных работ осуществляется только в присутствии представителя Заказчика.
6.8. Дата утверждения Заказчиком Акта приемки выполненных работ, подписанного Подрядчиком (уполномоченным представителем) и Заказчиком, является датой окончательной приемки работ.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Не требуется.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Не требуется.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ
9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
9.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком,  за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
9.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, начисляются штрафы в соответствии с п. 9.7.1, п. 9.7.2 настоящего Контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
9.7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)  не превышает 3 млн. рублей;
Либо:  при заключении Контракта  с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта
9.7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в следующем порядке: 
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);.
9.7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
9.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.9. При ненадлежащем исполнении или неисполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, а также в случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. В этом случае оплата по Контракту осуществляется Заказчиком путем выплат Подрядчику суммы Контракта, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пеней), при этом обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области осуществляется Заказчиком.
9.10. Выплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.  


10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.
10.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в 3 (три) рабочих дня известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
10.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком по соглашению Сторон, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.


11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
[bookmark: _Ref529796493]12.2. Расторжение настоящего Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.


13. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13.1. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
13.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с со ст. 95 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ и гражданским законодательством.
13.3. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в следующих случаях:
- если Подрядчик не преступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы по настоящему Контракту настолько медленно, что окончание их оказания к сроку, установленному Контрактом, становится явно невозможным;
-  отступление Подрядчика от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми.
13.4. Стороны признают все условия Контракта существенными и при нарушении любого из условий одной Стороной другая вправе требовать расторжения Контракта.
13.5. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или при определении Подрядчика Подрядчик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
13.6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2026г., в части не исполненных обязательств до их полного исполнения.
14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
             14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.
   14.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
   14.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.
О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме.


15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Контракт составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью/в электронной форме. 
15.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.
15.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
	15.6. Неотъемлемой частью Контракта являются: 
	 1) Описание объекта закупки (Приложение №1);
             2) Календарный график выполнения работ (Приложение №2); 
             3) Проект Акта передачи объекта в работу (Приложение № 3);
             4) Локальный сметный расчет (Приложение № 4);

16. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	
	Заказчик:
Администрация Приладожского городского
 поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (администрация МО 
Приладложское ГП)
Адрес: 187326, Ленинградская область, 
Кировский район, гп.Приладожский, д.23-а, корпус 3
Тел. 8 (81362) 65-392
E-mail: priladm@mail.ru
ИНН4706023800 / КПП 470601001
ОКТМО 41625160  ОКПО 43500307
ОГРН 1054700325668
КФ Кировского района ЛО (Администрация МО 
ПриладожскоеГП, л/с 02453164200)
Банк: ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка 
России//УФК по Ленинградской области
 г. Санкт-Петербург
Расчетный счет: 03231643416251604500
БИК: 044030098
Единый казначейский счет (корр.счет): 
40102810745370000098

Заместитель главы администрации


___________________ Д.Л. Столбунов
	Подрядчик
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Приложение №1 
к муниципальному контракту № ___ 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 3 г.п. Приладожский Кировского муниципального района Ленинградской области 
1. Предмет контракта: Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 3 г.п. Приладожский Кировского муниципального района Ленинградской области 
2. Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения Работ – с даты подписания акта приема-передачи объекта в работу;
Окончание выполнения Работ – в течение 3 трех календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи.
[bookmark: _Hlk69741621]3. Место выполнения работ: 
проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 3 г.п. Приладожский Кировского муниципального района Ленинградской области 
4. Заказчик: Администрация Приладожского ГП
5. Виды и объемы работ: Работы выполняются в полном объёме в соответствии с условиями контракта, описанием объекта закупки, локальным сметным расчетом.
Все используемые при выполнении работ товары должны быть новыми, экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов товаров и оборудования. Качество применяемых при выполнении работ товаров должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТ.
В случае, если локальный сметный расчет содержит указание на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование места происхождения товара или наименование производителя, Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком использовать эквивалентные материалы и оборудование, которые по своим техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) являются аналогичными указанным в локальном сметном расчете материалам и оборудованию либо обладают улучшенными характеристиками. Применение Подрядчиком материалов и оборудования с характеристиками отличными от сметной документации не должно ухудшать качество ремонтируемого Объекта.
Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ. 
Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:
1) Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
2) Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3) Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием  Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
4) Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
5) Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством применяемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
6) Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. 
7) Сертификаты или копии сертификатов, и других документов, подтверждающих качество на применяемые материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их применения.
8) Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
9) Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (СТ. 741 ГК РФ).
Сдача – приёмка работ производится Заказчику на основании документа о приемки с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством.
10) При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется мотивированный отказ от приемки работ, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. 
11) Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

6.1. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным характеристикам
 Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования) при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:
	Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" 
	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
	СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования» 
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство» 
	Постановление Правительства РФ от 22.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 
	СП 76.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215
	СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87
	Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"
	- Федеральный закон от 21.12.1994 N69-ФЗ «О пожарной безопасности» (актуализированная редакция)
	- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
	- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 
	- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
	СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий;
	Правила устройства электроустановок;
	"ГОСТ Р 70458-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Общие технические условия";
	"ГОСТ 8267-93. Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия"
	"ГОСТ 31565-2012. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
	"ГОСТ 31996-2012. Межгосударственный стандарт. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"
	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- ТР ТС 014/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»;
- ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах;
- ОДМД Минтранс России № ОС-28/1270-ис от 17.03.2004 г. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;
- ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию;
- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;
- ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация (Переиздание);
- ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения;
- ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия;
- ГОСТ 32824-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования и иные документы, регулирующие деятельность, относящуюся к предмету Контракта.
- ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия;

В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
Подрядчик к исполнению работ привлекает квалифицированный персонал – специально подготовленных работников, прошедших проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющих группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их входной контроль, приемку, разгрузку и складирование. Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций.
Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять документацию, в том числе акты освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую технический надзор, не менее чем за два рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации (декларации). 
Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Порядок сдачи-приемки результатов работ установлен п. 6 Контракта.
 При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной заключенным Контрактом. 
Подрядчик должен передать Заказчику исполнительную документацию, паспорта и гарантийные талоны на все монтируемое оборудование, а на товары, подлежащие обязательной сертификации и/или подтверждению соответствия, должны быть переданы действующие сертификаты или декларации.
 Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ и готовности объекта к сдаче. Заказчик считается надлежащим образом уведомленным с момента получения письменного уведомления Подрядчика.

6.2. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара 
Гарантийный срок на выполненные работы (установленное оборудование, его отдельные части) составляет 36 месяцев со дня подписания документа о приемки.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.
Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.
6.3. Требования к результатам работ:
Результатом работ является законченный (выполненный в полном объеме и с надлежащим качеством) объем работ в соответствии с условиями Контракта, в комплекте с необходимой для данного вида работ исполнительной документацией, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Результат выполненных работ оформляется документом о приемке в порядке, установленном в контракте, в день направления документа в ЕИС предусмотренного Контрактом, Подрядчик, предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом комплект отчётной документации: 
- счёт на оплату - 1экземпляр на бумажном носителе;
- счет-фактура (при необходимости) - 1экземпляр на бумажном носителе;
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2)[footnoteRef:1] - 3 экземпляра на бумажном носителе; [1:  Данное требование установлено для надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по соглашению на выделение бюджетных средств.
] 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) [footnoteRef:2]– 3 экземпляра на бумажном носителе; [2:  Данное требование установлено для надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по соглашению на выделение бюджетных средств.
] 

- комплект исполнительной документации по объекту на выполненные объемы работ - 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, включая фотофиксацию работ, в т.ч. скрытых работ (на электронном носителе), исполнительные схемы, журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), паспорта, сертификаты, протоколы испытаний на все использованные материалы, исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ;
- документ, подтверждающий надлежащее обеспечение гарантийных обязательств[footnoteRef:3]; [3:  Применяется в случае такого требования в Извещении] 

- другие документы, наличие которых позволяет получить более подробную информацию о качестве работ и сдаваемом объекте в целом в соответствии с нормами действующего законодательства на момент сдачи работ.













































Приложение № 2
 к муниципальному контракту № ____ 




КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 3 г.п. Приладожский Кировского муниципального района Ленинградской области 
	
Наименование раздела (согласно техническому заданию)
	Период производства работ


	Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 3 г.п. Приладожский Кировского муниципального района Ленинградской области 

	Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты подписания акта приема-передачи объекта в работу. Работы должны быть выполнены Подрядчиком и сдан результат Заказчику в течение 3 трех календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи.





	Заказчик:

Заместитель главы администрации


___________________ Д.Л. Столбунов 
	Подрядчик:




















Приложение № 3
к муниципальному контракту № ____


Акт передачи объекта в работу от  _________2026г

Объект: Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 3 г.п. Приладожский Кировского муниципального района Ленинградской области 


Комиссия в составе:
 Представитель  Заказчика   ____________________________________________________

 Представитель Подрядчика ____________________________________________________

 




  Произвели в натуре осмотр объекта и составили настоящий акт о нижеследующем:  

1. Объект отвечает всем необходимым для производства ремонтных работ требованиям и не имеет препятствий для выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом.
2. Заказчик передал, а Подрядчик принял объект. С даты подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за сохранность, безопасность и дальнейшее использование объекта до момента подписания Заказчиком Актов выполненных работ 

Подписи членов Комиссии:

Представитель Заказчика _______________________________________________________

Представитель Подрядчика _____________________________________________________




	Заказчик:

Заместитель главы администрации


___________________ Д.Л. Столбунов 
	Подрядчик:








17

