## 3. Ленинградское ш д.4 - 2026 -
Ведомость объёмов работ
Выполнение работ по благоустройству территории, Ленинградское ш д.4
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Подготовительные работы | [8 empty] | Раздел 1. Подготовительные работы
1 | 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.30.15 | м | 3 |  |  | (3 / 100)*100 | 1
2 | 2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0.324 |  |  | 0,03*100*0,15*0,3*2,4 | 1
3 | 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0.324 |  |  |  | 1
Раздел 2. Устройство пешеходной дорожки из асфальтобетона | [8 empty] | Раздел 2. Устройство пешеходной дорожки из асфальтобетона
4 | 4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 22.8096 |  |  | ((63,36*0,4*0,9) / 1000)*1000 | 1
5 | 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 2.5344 |  |  | ((63,36*0,4*0,1) / 100)*100 | 1
6 | 6 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 2.5344 |  |  | ((0,025344*100) / 100)*100 | 1
7 | 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 40.5504 |  |  | 0,0228096*1000*1,6+0,025344*100*1,6 | 1
8 | 8 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 63.36 |  |  | (63,36 / 1000)*1000 | 1
9 | 9 | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 69.696 |  |  | 0,06336*1000*1,1 | 1
10 | 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 12.672 |  |  | ((63,36*0,2) / 100)*100 | 1
11 | 11 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 13.9392 |  |  | 0,12672*100*1,1 | 1
12 | 12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -23.6966 |  |  | -13,9392*1,7 | 1
13 | 13 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км | 1т груза | 23.6966 |  |  | 13,9392*1,7 | 1
14 | 14 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см | м2 | 63.36 |  |  | (63,36 / 1000)*1000 | 1
15 | 15 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 12.0701 |  |  | 0,06336*1000*0,15*1,27 | 1
16 | 16 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -20.5191 |  |  | -12,07008*1,7 | 1
17 | 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 20.5191 |  |  | 12,07008*1,7 | 1
18 | 18 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см | м2 | 63.36 |  |  | (63,36 / 1000)*1000 | 1
19 | 19 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 0.041184 |  |  |  | 1
20 | 20 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД | т | 5.9996 |  |  | 0,06336*94,69 | 1
21 | 21 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01 Добавлять до толщ. 5 см. | м2 | 63.36 |  |  | (63,36 / 1000)*1000 | 1
22 | 22 | Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД | т | 1.5004 |  |  | 0,06336*11,84*2 | 1
Раздел 3. Устройство бортовых камней | [8 empty] | Раздел 3. Устройство бортовых камней
23 | 23 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 3.448 |  |  | (((3*0,2*0,3)+81,7*0,2*0,2) / 100)*100 | 1
24 | 24 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 3.448 |  |  | ((0,03448*100) / 100)*100 | 1
25 | 25 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 5.5168 |  |  | 0,03448*100*1,6 | 1
26 | 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под БК | м3 | 0.877 |  |  | (((3*0,1*0,2)+81,7*0,1*0,1) / 100)*100 | 1
27 | 27 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1.105 |  |  | 0,00877*100*1,26 | 1
28 | 28 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -1.8785 |  |  | -1,10502*1,7 | 1
29 | 29 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 1.8785 |  |  | 1,10502*1,7 | 1
30 | 30 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 3 |  |  | (3 / 100)*100 | 1
31 | 31 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 0.177 |  |  |  | 1
32 | 32 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.30.15 объем 0,045 м3 | м3 | 0.135 |  |  | 0,03*100*0,045 | 1
33 | 33 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий | м | 81.7 |  |  | (81,7 / 100)*100 | 1
34 | 34 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 4.0033 |  |  |  | 1
35 | 35 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.20.8 | м3 | 1.3072 |  |  |  | 1
36 | 36 | Резка бортовых камней: бетонных | резов | 9 |  |  | (9 / 100)*100 | 1
37 | 37 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 1.125 |  |  | 0,09*12,5 | 1
Раздел 4. Устройство газона | [8 empty] | Раздел 4. Устройство газона
38 | 38 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 11.3565 |  |  | ((75,71*0,15) / 1000)*1000 | 1
39 | 39 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 11.3565 |  |  | ((0,0113565*1000) / 100)*100 | 1
40 | 40 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 18.1704 |  |  | 0,113565*100*1,6 | 1
41 | 41 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 | 75.71 |  |  | (75,71 / 100)*100 | 1
42 | 42 | Земля растительная | м3 | 11.3565 |  |  |  | 1
43 | 43 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 75.71 |  |  | (75,71 / 100)*100 | 1
44 | 44 | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» | кг | 1.5142 |  |  |  | 1
Раздел 5. Установа МАФ | [8 empty] | Раздел 5. Установа МАФ
45 | 45 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (прим. установка урн и скамеек) | шт | 6 |  |  | (6 / 100)*100 | 1
46 | 46 | Диван садово-парковый (габариты 1 950* 710* 870) | шт | 3 |  |  |  | 1
47 | 47 | Урна ( габариты 430*430*580) | шт | 3 |  |  |  | 1
48 | 48 | Вставка для урны | шт | 3 |  |  |  | 1
Раздел 6. Прочие работы | [8 empty] | Раздел 6. Прочие работы
49 | 49 | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой (прим. демон/монтаж газонной решетки сторой) | м2 | 1.79 |  |  | (1,79 / 100)*100 | 1
50 | 50 | Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер | шт | 2 |  |  |  | 1
51 | 51 | Полусфера бетонная Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм, окрашенная | шт | 2 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]