## 2. Устройство детской площадки
Ведомость объёмов работ
Устройство детской площадки у д.14 по Ленинградскому ш.
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Подготовительные работы | [8 empty] | Раздел 1. Подготовительные работы
Валка деревьев диаметром до 70 см | [9 empty] | Валка деревьев диаметром до 70 см
1 | 1 | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 72 см/прим. | м3 | 69.51 |  |  | 7*9,93 | 1
2 | 2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 34.755 |  |  | (69,51)*0,5 | 1
3 | 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 34.755 |  |  |  | 1
4 | 4 | Удаление пней пнедробилкой, диаметр пня: свыше 0,5 м | шт | 7 |  |  | 69,51/9,93 | 1
5 | 5 | Земля растительная | м3 | 3.5 |  |  |  | 1
6 | 6 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 2.1 |  |  | 0,6*7*0,5 | 1
7 | 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 2.1 |  |  |  | 1
8 | 8 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.20.8 | м | 7 |  |  | (7 / 100)*100 | 1
9 | 9 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0.2688 |  |  | 0,07*100*0,08*0,2*2,4 | 1
10 | 10 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0.2688 |  |  |  | 1
11 | 11 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент/Демонтаж ДЕТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | шт | 22 |  |  | (22 / 100)*100 | 1
12 | 12 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0.33 |  |  | 0,22*100*15/1000 | 1
13 | 13 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0.33 |  |  |  | 1
14 | 14 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т/прим. демонтаж скамеек | шт | 3 |  |  |  | 1
15 | 15 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 48 |  |  | 3*100*160/1000 | 1
16 | 16 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 48 |  |  |  | 1
Раздел 2. Устройство площадок в резиновом покрытии | [8 empty] | Раздел 2. Устройство площадок в резиновом покрытии
17 | 17 | Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок и площадок слой 5 см | м2 | 212.15 |  |  | (212,15 / 100)*100 | 1
18 | 18 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, мелкий | м3 | 11.6683 |  |  |  | 1
19 | 19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -18.6692 |  |  | -11,66825*1,6 | 1
20 | 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км | 1т груза | 18.6692 |  |  | 11,66825*1,6 | 1
21 | 21 | На 1 см изменения толщины слоя гранитных высевок добавлять или исключать к норме 27-07-016-03/ до толщ. 3 см | м2 | -212.15 |  |  |  | 1
22 | 22 | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, мелкий | м3 | -4.6673 |  |  |  | 1
23 | 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | 7.4677 |  |  | --4,6673*1,6 | 1
24 | 24 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км | 1т груза | -7.4677 |  |  | -4,6673*1,6 | 1
25 | 25 | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом | м2 | 177.82 |  |  | (177,82 / 100)*100 | 1
26 | 26 | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет зеленый | кг | 91.5773 |  |  |  | 1
27 | 27 | Крошка резиновая | кг | 1255.9427 |  |  |  | 1
28 | 28 | На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01 (доба. до толщ. 15 мм) | м2 | 177.82 |  |  | (177,82 / 100)*100 | 1
29 | 29 | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет зеленый | кг | 45.7886 |  |  |  | 1
30 | 30 | Крошка резиновая | кг | 628.1491 |  |  |  | 1
Раздел 3. Устройство бортовых камней | [8 empty] | Раздел 3. Устройство бортовых камней
31 | 31 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 0.132 |  |  | ((((3,3)*0,2*0,2)) / 100)*100 | 1
32 | 32 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 0.132 |  |  | ((0,00132*100) / 100)*100 | 1
33 | 33 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0.2112 |  |  | 0,00132*100*1,6 | 1
34 | 34 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под БК | м3 | 0.103 |  |  | (((3,3+7)*0,1*0,1) / 100)*100 | 1
35 | 35 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.12978 |  |  | 0,00103*100*1,26 | 1
36 | 36 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -0.20765 |  |  | -0,12978*1,6 | 1
37 | 37 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 0.20765 |  |  | 0,12978*1,6 | 1
38 | 38 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий | м | 10.3 |  |  | ((3,3+7) / 100)*100 | 1
39 | 39 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 0.5047 |  |  |  | 1
40 | 40 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.20.8 | м3 | 0.1648 |  |  |  | 1
41 | 41 | Резка бортовых камней: бетонных | резов | 1.03 |  |  | (1,03 / 100)*100 | 1
42 | 42 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 0.154 |  |  |  | 1
Раздел 4. Устройство газона | [8 empty] | Раздел 4. Устройство газона
43 | 43 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 7.329 |  |  | ((48,86*0,15) / 1000)*1000 | 1
44 | 44 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 7.329 |  |  | ((0,007329*1000) / 100)*100 | 1
45 | 45 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 11.7264 |  |  | 0,007329*1000*1,6 | 1
46 | 46 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 | 48.86 |  |  | (48,86 / 100)*100 | 1
47 | 47 | Земля растительная | м3 | 7.329 |  |  |  | 1
48 | 48 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 48.86 |  |  | (48,86 / 100)*100 | 1
49 | 49 | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» | кг | 0.9772 |  |  |  | 1
Раздел 5. Установка детского оборудования | [8 empty] | Раздел 5. Установка детского оборудования
Игровой комплекс | [9 empty] | Игровой комплекс
50 | 50 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 0.4375 |  |  | ((0,25*0,25*0,5*14) / 100)*100 | 1
51 | 51 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.0875 |  |  | 0,25*0,25*0,1*14 | 1
52 | 52 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.10063 |  |  |  | 1
53 | 53 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.35 |  |  | ((0,25*0,25*0,4*14) / 100)*100 | 1
54 | 54 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 0.357 |  |  |  | 1
55 | 55 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.056 |  |  | 4*14/1000 | 1
56 | 56 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т | шт | 1 |  |  |  | 1
57 | 57 | Детский игровой комплекс "Крепость" | шт | 1 |  |  |  | 1
Детский игровой комплекс "Мини-крепость" | [9 empty] | Детский игровой комплекс "Мини-крепость"
58 | 58 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 0.3125 |  |  | ((0,25*0,25*0,5*10) / 100)*100 | 1
59 | 59 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.0625 |  |  | 0,25*0,25*0,1*10 | 1
60 | 60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.071875 |  |  |  | 1
61 | 61 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.25 |  |  | ((0,25*0,25*0,4*10) / 100)*100 | 1
62 | 62 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 0.255 |  |  |  | 1
63 | 63 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.04 |  |  | 4*10/1000 | 1
64 | 64 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т | шт | 1 |  |  |  | 1
65 | 65 | Детский игровой комплекс "Мини-крепость" | шт | 1 |  |  |  | 1
Песочница | [9 empty] | Песочница
66 | 66 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 0.125 |  |  | ((0,25*0,25*0,5*4) / 100)*100 | 1
67 | 67 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.025 |  |  | 0,25*0,25*0,1*4 | 1
68 | 68 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02875 |  |  |  | 1
69 | 69 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.1 |  |  | ((0,25*0,25*0,4*4) / 100)*100 | 1
70 | 70 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 0.102 |  |  |  | 1
71 | 71 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.016 |  |  | 4*4/1000 | 1
72 | 72 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т | шт | 1 |  |  |  | 1
73 | 73 | Песочница "Полянка" | шт | 1 |  |  |  | 1
74 | 74 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 1.69 |  |  | 2,6*2,6*0,25 | 1
Качели | [9 empty] | Качели
75 | 75 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 0.25 |  |  | ((0,25*0,25*0,5*8) / 100)*100 | 1
76 | 76 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.05 |  |  | 0,25*0,25*0,1*8 | 1
77 | 77 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0575 |  |  |  | 1
78 | 78 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 |  |  | ((0,25*0,25*0,4*8) / 100)*100 | 1
79 | 79 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 0.204 |  |  |  | 1
80 | 80 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.032 |  |  | 4*8/1000 | 1
81 | 81 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т | шт | 2 |  |  |  | 1
82 | 82 | Каркас качелей на деревянных стойках | шт | 2 |  |  |  | 1
83 | 83 | Подвеска качелей с сиденьем резиновым | шт | 1 |  |  |  | 1
84 | 84 | Подвеска качелей с сиденьем резиновым | шт | 1 |  |  |  | 1
Качалка-балансир 4-х местная "Большая" | [9 empty] | Качалка-балансир 4-х местная "Большая"
85 | 85 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 0.0625 |  |  | ((0,25*0,25*0,5*2) / 100)*100 | 1
86 | 86 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.0125 |  |  | 0,25*0,25*0,1*2 | 1
87 | 87 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.014375 |  |  |  | 1
88 | 88 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.05 |  |  | ((0,25*0,25*0,4*2) / 100)*100 | 1
89 | 89 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 0.051 |  |  |  | 1
90 | 90 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.008 |  |  | 4*2/1000 | 1
91 | 91 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т | шт | 1 |  |  |  | 1
92 | 92 | Качалка-балансир 4-х местная "Большая" | шт | 1 |  |  |  | 1
Качалка на пружине "Клевер" | [9 empty] | Качалка на пружине "Клевер"
93 | 93 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 0.03125 |  |  | ((0,25*0,25*0,5*1) / 100)*100 | 1
94 | 94 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.00625 |  |  | 0,25*0,25*0,1*1 | 1
95 | 95 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0071875 |  |  |  | 1
96 | 96 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.025 |  |  | ((0,25*0,25*0,4*1) / 100)*100 | 1
97 | 97 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 0.0255 |  |  |  | 1
98 | 98 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.004 |  |  | 4*1/1000 | 1
99 | 99 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т | шт | 1 |  |  |  | 1
100 | 100 | Качалка на пружине "Клевер" | шт | 1 |  |  |  | 1
Игровые панели | [9 empty] | Игровые панели
101 | 101 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 6 |  |  | (6 / 100)*100 | 1
102 | 102 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0.3804 |  |  |  | 1
103 | 103 | Стойка для панели L=1800 крайняя | шт | 3 |  |  |  | 1
104 | 104 | Стойка для панели L=1800 мм промежуточная | шт | 3 |  |  |  | 1
105 | 105 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | шт | 3 |  |  | (3 / 100)*100 | 1
106 | 106 | Игровая панель "Времена года" | шт | 1 |  |  |  | 1
107 | 107 | Игровая панель "Время суток" | шт | 1 |  |  |  | 1
108 | 108 | Игровая панель "Часы" | шт | 1 |  |  |  | 1
Диван садово-парковый | [9 empty] | Диван садово-парковый
109 | 109 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (прим. установка скамеек) | шт | 2 |  |  | (2 / 100)*100 | 1
110 | 110 | Диван садово-парковый (габариты 1 950* 710* 870) | шт | 2 |  |  |  | 1
111 | 111 | Урна ( габариты 430*430*580) | шт | 2 |  |  |  | 1
112 | 112 | Вставка для урны | шт | 2 |  |  |  | 1
Урны | [9 empty] | Урны
113 | 113 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (прим. установка урн) | шт | 2 |  |  | (2 / 100)*100 | 1
Информационный стенд | [9 empty] | Информационный стенд
114 | 114 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 2 |  |  | ((1*2) / 100)*100 | 1
115 | 115 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0.1268 |  |  |  | 1
116 | 116 | Щит информационный | шт | 1 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]