## 2026 Спортивная 1,3,5 - Ведомос
Ведомость объёмов работ
Выполнение работ по устройству тротуаров в районе домов 1,3,5 по ул. Спортивная.
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Подготовительные работы | [8 empty] | Раздел 1. Подготовительные работы
1 | 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.30.15 | м | 6 |  |  | (6 / 100)*100 | 1
2 | 2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0.648 |  |  | 0,06*100*0,15*0,3*2,4 | 1
3 | 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0.648 |  |  |  | 1
4 | 4 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м | м | 46.13 |  |  | (46,13 / 100)*100 | 1
5 | 5 | Круг алмазный отрезной с профильной сплошной режущей кромкой, диаметр 230 мм, толщина алмазной кромки 2,6 мм, высота алмазной кромки 10 мм | шт | 6 |  |  | округл(0,4613*12,5;0) | 1
6 | 6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0.55356 |  |  | 0,4613*100*12/1000 | 1
7 | 7 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | шт | 2 |  |  |  | 1
8 | 8 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 1.49 |  |  | (1,49*2)*0,5 | 1
9 | 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 1.49 |  |  |  | 1
10 | 10 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 35 см | шт | 2 |  |  |  | 1
11 | 11 | Земля растительная | м3 | 0.5 |  |  |  | 1
12 | 12 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см | шт | 1 |  |  |  | 1
13 | 13 | Земля растительная | м3 | 0.3 |  |  |  | 1
14 | 14 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см | шт | 3 |  |  | ((2+1) / 100)*100 | 1
15 | 15 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0.328 |  |  | 0,177*2*0,5+0,302*1*0,5 | 1
16 | 16 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0.328 |  |  |  | 1
Раздел 2. Устройство пешеходной дорожки из асфальтобетона | [8 empty] | Раздел 2. Устройство пешеходной дорожки из асфальтобетона
17 | 17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 9.3744 |  |  | ((26,04*0,4*0,9) / 1000)*1000 | 1
18 | 18 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 1.0416 |  |  | ((26,04*0,4*0,1) / 100)*100 | 1
19 | 19 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 1.0416 |  |  | ((0,010416*100) / 100)*100 | 1
20 | 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 16.6656 |  |  | 0,0093744*1000*1,6+0,010416*100*1,6 | 1
21 | 21 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 26.04 |  |  | (26,04 / 1000)*1000 | 1
22 | 22 | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 28.644 |  |  | 0,02604*1000*1,1 | 1
23 | 23 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 5.208 |  |  | ((26,04*0,2) / 100)*100 | 1
24 | 24 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 5.7288 |  |  | 0,05208*100*1,1 | 1
25 | 25 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -9.739 |  |  | -5,7288*1,7 | 1
26 | 26 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км | 1т груза | 9.739 |  |  | 5,7288*1,7 | 1
27 | 27 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см | м2 | 26.04 |  |  | (26,04 / 1000)*1000 | 1
28 | 28 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 4.9606 |  |  | 0,02604*1000*0,15*1,27 | 1
29 | 29 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -8.4331 |  |  | -4,96062*1,7 | 1
30 | 30 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 8.4331 |  |  | 4,96062*1,7 | 1
31 | 31 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см | м2 | 26.04 |  |  | (26,04 / 1000)*1000 | 1
32 | 32 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 0.016926 |  |  |  | 1
33 | 33 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД | т | 2.5006 |  |  | 0,02604*96,03 | 1
34 | 34 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01 Добавлять до толщ. 5 см. | м2 | 26.04 |  |  | (26,04 / 1000)*1000 | 1
35 | 35 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД | т | 0.62496 |  |  | 0,02604*12*2 | 1
Раздел 3. Устройство бортовых камней | [8 empty] | Раздел 3. Устройство бортовых камней
36 | 36 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 2.4756 |  |  | (((6*0,2*0,3)+52,89*0,2*0,2) / 100)*100 | 1
37 | 37 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 2.4756 |  |  | ((0,024756*100) / 100)*100 | 1
38 | 38 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 3.961 |  |  | 0,024756*100*1,6 | 1
39 | 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под БК | м3 | 0.6489 |  |  | (((6*0,1*0,2)+52,89*0,1*0,1) / 100)*100 | 1
40 | 40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.81761 |  |  | 0,006489*100*1,26 | 1
41 | 41 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -1.3899 |  |  | -0,817614*1,7 | 1
42 | 42 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 1.3899 |  |  | 0,817614*1,7 | 1
43 | 43 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 6 |  |  | (6 / 100)*100 | 1
44 | 44 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 0.354 |  |  |  | 1
45 | 45 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.30.15 объем 0,045 м3 | м3 | 0.27 |  |  | 0,06*100*0,045 | 1
46 | 46 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий | м | 52.89 |  |  | (52,89 / 100)*100 | 1
47 | 47 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 2.5916 |  |  |  | 1
48 | 48 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.20.8 | м3 | 0.84624 |  |  |  | 1
49 | 49 | Резка бортовых камней: бетонных | резов | 6 |  |  | (6 / 100)*100 | 1
50 | 50 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 0.75 |  |  | 0,06*12,5 | 1
Раздел 4. Устройство газона | [8 empty] | Раздел 4. Устройство газона
51 | 51 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 7.8315 |  |  | ((52,21*0,15) / 1000)*1000 | 1
52 | 52 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 7.8315 |  |  | ((0,0078315*1000) / 100)*100 | 1
53 | 53 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 12.5304 |  |  | 0,078315*100*1,6 | 1
54 | 54 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 | 52.21 |  |  | (52,21 / 100)*100 | 1
55 | 55 | Земля растительная | м3 | 7.8315 |  |  |  | 1
56 | 56 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 52.21 |  |  | (52,21 / 100)*100 | 1
57 | 57 | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» | кг | 1.0442 |  |  |  | 1
Раздел 5. Газонное ограждение | [8 empty] | Раздел 5. Газонное ограждение
58 | 58 | Устройство металлических пешеходных ограждений | м | 83.55 |  |  | (83,55 / 100)*100 | 1
59 | 59 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 4.2 |  |  | 0,5*0,5*0,4*42 | 1
60 | 60 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 0.021 |  |  | 0,5*42/1000 | 1
61 | 61 | Газонное ограждение ГО-2 (п.о.) секция со столбом / длина 2м / высота рисунка 0,4м / высота столба 0,85м / масса 8кг | м | 83.55 |  |  | 0,8355*100 | 1
62 | 62 | ГО-столб (п.о.) длина 0,85м / для секций "под сварку" / масса 1,6кг* / полимерно-порошковая окраска | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 6. Восстановительные работы | [8 empty] | Раздел 6. Восстановительные работы
63 | 63 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 8.12 |  |  | (8,12 / 100)*100 | 1
64 | 64 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | -0.000812 |  |  |  | 1
65 | 65 | Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 | т | 0.005684 |  |  |  | 1
66 | 66 | Ремонт мест просадок щебнем (прим. ЩПС) | м3 | 0.0628 |  |  | (3,14)*0,02 | 1
67 | 67 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 0.0785 |  |  |  | 1
68 | 68 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -0.13345 |  |  | -0,0785*1,7 | 1
69 | 69 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 0.13345 |  |  | 0,0785*1,7 | 1
70 | 70 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | м2 | 3.14 |  |  | (3,14 / 100)*100 | 1
71 | 71 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД | т | 0.37366 |  |  |  | 1
72 | 72 | Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 | т | 0.002198 |  |  |  | 1
73 | 73 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0.2826 |  |  |  | 1
74 | 74 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0.2826 |  |  |  | 1
Раздел 7. Прочие работы | [8 empty] | Раздел 7. Прочие работы
75 | 75 | Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер | шт | 4 |  |  |  | 1
76 | 76 | Полусфера бетонная Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм, окрашенная | шт | 4 |  |  |  | 1
Монтаж искусственной дорожной неровности со знаком | [9 empty] | Монтаж искусственной дорожной неровности со знаком
77 | 77 | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) | м2 | 1.75 |  |  |  | 1
78 | 78 | Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, резиновая, элемент основной со светоотражающимися элементами, максимальная скорость движения 30 км/ч (А2), размеры 500х500 мм, высота гребня 50-60 мм | шт | 6 |  |  |  | 1
79 | 79 | Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, резиновая, элемент краевой, максимальная скорость движения 30 км/ч (А2), размеры 250х500 мм, высота гребня 50-60 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]