## 2. Устройство парковки у д.30 п
Ведомость объёмов работ
Выполнение работ по устройству парковки у д.30 по ул.Юбилейная
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Подготовительные работы | [8 empty] | Раздел 1. Подготовительные работы
1 | 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.30.15 | м | 141.49 |  |  | (141,49 / 100)*100 | 1
2 | 2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 15.2809 |  |  | 1,4149*100*0,15*0,3*2,4 | 1
3 | 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 15.2809 |  |  |  | 1
4 | 4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 | 9.3438 |  |  | ((155,73*0,06) / 100)*100 | 1
5 | 5 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 20.5564 |  |  | 0,093438*100*2,2 | 1
6 | 6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 20.5564 |  |  |  | 1
7 | 7 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (20 см ) | м3 | 78.134 |  |  | ((390,67*0,2) / 100)*100 | 1
8 | 8 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 132.8278 |  |  | 0,78134*100*1,7 | 1
9 | 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 132.8278 |  |  |  | 1
Валка деревьев | [9 empty] | Валка деревьев
10 | 10 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см | шт | 2 |  |  |  | 1
11 | 11 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 1.49 |  |  | (1,49*2)*0,5 | 1
12 | 12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 1.49 |  |  |  | 1
13 | 13 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см | шт | 2 |  |  |  | 1
14 | 14 | Земля растительная | м3 | 0.4 |  |  |  | 1
15 | 15 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см | шт | 2 |  |  | (2 / 100)*100 | 1
16 | 16 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0.566 |  |  | 0,566*2*0,5 | 1
17 | 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0.566 |  |  |  | 1
18 | 18 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 75 см/80 см | шт | 2 |  |  |  | 1
19 | 19 | Земля растительная | м3 | 0.9 |  |  |  | 1
20 | 20 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см | шт | 2 |  |  | (2 / 100)*100 | 1
21 | 21 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0.121 |  |  | 0,121*2*0,5 | 1
22 | 22 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0.121 |  |  |  | 1
23 | 23 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | м2 | 130 |  |  | (130 / 100)*100 | 1
24 | 24 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0.2925 |  |  | 1,3/100*45*0,5 | 1
25 | 25 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0.2925 |  |  |  | 1
26 | 26 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание/Демонтаж столбов | шт | 3 |  |  | (3 / 100)*100 | 1
27 | 27 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0.01188 |  |  | 0,03*100*0,6*6,6/1000 | 1
28 | 28 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0.01188 |  |  |  | 1
Раздел 2. Устройство парковки из асфальтобетона | [8 empty] | Раздел 2. Устройство парковки из асфальтобетона
29 | 29 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2/ Разработка насыпи | м3 | 67.35 |  |  | ((67,35*1) / 1000)*1000 | 1
30 | 30 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 107.76 |  |  | 0,06735*1000*1,6 | 1
31 | 31 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 117.4471 |  |  | ((233,03*0,56*0,9) / 1000)*1000 | 1
32 | 32 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 13.0497 |  |  | ((233,03*0,56*0,1) / 100)*100 | 1
33 | 33 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 13.0497 |  |  | ((0,1304968*100) / 100)*100 | 1
34 | 34 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 208.7948 |  |  | 0,1174471*1000*1,6+0,1304968*100*1,6 | 1
35 | 35 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 623.69 |  |  | (623,69 / 1000)*1000 | 1
36 | 36 | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 686.059 |  |  | 0,62369*1000*1,1 | 1
37 | 37 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 69.909 |  |  | ((233,03*0,3) / 100)*100 | 1
38 | 38 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 76.8999 |  |  | 0,69909*100*1,1 | 1
39 | 39 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -123.0398 |  |  | -76,8999*1,6 | 1
40 | 40 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км | 1т груза | 123.0398 |  |  | 76,8999*1,6 | 1
41 | 41 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см | м2 | 623.69 |  |  | (623,69 / 1000)*1000 | 1
42 | 42 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 118.8129 |  |  | 0,62369*1000*0,15*1,27 | 1
43 | 43 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -190.1007 |  |  | -118,812945*1,6 | 1
44 | 44 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 190.1007 |  |  | 118,812945*1,6 | 1
45 | 45 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07/доб. до толщ. 20 см | м2 | 623.69 |  |  | (623,69 / 1000)*1000 | 1
46 | 46 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 39.6043 |  |  | 0,62369*1000*0,05*1,27 | 1
47 | 47 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -63.3669 |  |  | -39,604315*1,6 | 1
48 | 48 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 63.3669 |  |  | 39,604315*1,6 | 1
49 | 49 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | м2 | 623.69 |  |  | (623,69 / 1000)*1000 | 1
50 | 50 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД | т | 59.893 |  |  | 0,62369*96,03 | 1
51 | 51 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 Добавлять до толщ. 6 см | м2 | 623.69 |  |  | (623,69 / 1000)*1000 | 1
52 | 52 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД | т | 29.9371 |  |  | 0,62369*12*4 | 1
Раздел 3. Устройство бортовых камней | [8 empty] | Раздел 3. Устройство бортовых камней
53 | 53 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 9.7962 |  |  | (((163,27*0,2*0,3)) / 100)*100 | 1
54 | 54 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 9.7962 |  |  | ((0,097962*100) / 100)*100 | 1
55 | 55 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 15.6739 |  |  | 0,097962*100*1,6 | 1
56 | 56 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы под БК | м3 | 3.2654 |  |  | (((163,27*0,1*0,2)) / 100)*100 | 1
57 | 57 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 4.1471 |  |  | 0,032654*100*1,27 | 1
58 | 58 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -6.6353 |  |  | -4,147058*1,6 | 1
59 | 59 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 6.6353 |  |  | 4,147058*1,6 | 1
60 | 60 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 163.27 |  |  | (163,27 / 100)*100 | 1
61 | 61 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 9.6329 |  |  |  | 1
62 | 62 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.30.15 объем 0,045 м3 | м3 | 7.3472 |  |  | 1,6327*100*0,045 | 1
63 | 63 | Резка бортовых камней: бетонных | резов | 16 |  |  | (16 / 100)*100 | 1
64 | 64 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 2 |  |  | 0,16*12,5 | 1
Раздел 4. Устройство газона | [8 empty] | Раздел 4. Устройство газона
65 | 65 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 25.4925 |  |  | ((169,95*0,15) / 1000)*1000 | 1
66 | 66 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 25.4925 |  |  | ((0,0254925*1000) / 100)*100 | 1
67 | 67 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 40.788 |  |  | 0,254925*100*1,6 | 1
68 | 68 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 | 169.95 |  |  | (169,95 / 100)*100 | 1
69 | 69 | Земля растительная | м3 | 25.4925 |  |  |  | 1
70 | 70 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 169.95 |  |  | (169,95 / 100)*100 | 1
71 | 71 | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» | кг | 3.399 |  |  |  | 1
72 | 72 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную/ на склоне | м2 | 43.36 |  |  | (43,36 / 100)*100 | 1
73 | 73 | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» | кг | 0.8672 |  |  |  | 1
Раздел 5. Восстановительные работы | [8 empty] | Раздел 5. Восстановительные работы
74 | 74 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 129.77 |  |  | ((8,55+14,8+12,81+1+5,85+20,74+13,64+1+17,56+6,38+2,35+23,09+0,5+0,5+0,5+0,5) / 100)*100 | 1
75 | 75 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | -0.012977 |  |  |  | 1
76 | 76 | Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 | т | 0.090839 |  |  |  | 1
77 | 77 | Ремонт мест просадок щебнем (прим. ЩПС) | м3 | 1.2924 |  |  | (64,62)*0,02 | 1
78 | 78 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1.6155 |  |  |  | 1
79 | 79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -2.5848 |  |  | -1,6155*1,6 | 1
80 | 80 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 2.5848 |  |  | 1,6155*1,6 | 1
81 | 81 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 | м2 | 64.62 |  |  | (64,62 / 100)*100 | 1
82 | 82 | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД | т | 7.6898 |  |  |  | 1
83 | 83 | Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 | т | 0.045234 |  |  |  | 1
84 | 84 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 5.8158 |  |  |  | 1
85 | 85 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 5.8158 |  |  |  | 1
Регулировка крышек колодцев на высоту 6см | [9 empty] | Регулировка крышек колодцев на высоту 6см
86 | 86 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 5 до 10 см/ 6см | шт | 3 |  |  |  | 1
87 | 87 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 | м3 | 0.06 |  |  | 3*0,02 | 1
88 | 88 | Замена люков колодцев и камер | шт | 3 |  |  |  | 1
89 | 89 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 1.05 |  |  |  | 1
90 | 90 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
91 | 91 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
92 | 92 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0.3 |  |  | 3*100/1000 | 1
93 | 93 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0.3 |  |  |  | 1
Раздел 6. Устройство колодцев | [8 empty] | Раздел 6. Устройство колодцев
94 | 94 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 14.4 |  |  | (((2*2*2)*2*0,9) / 1000)*1000 | 1
95 | 95 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 1.6 |  |  | (((2*2*2)*2*0,1) / 100)*100 | 1
96 | 96 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 1.6 |  |  | ((0,016*100) / 100)*100 | 1
97 | 97 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 25.6 |  |  | 0,0144*1000*1,6+0,016*100*1,6 | 1
98 | 98 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 0.8 |  |  | (((2*2*0,1)*2) / 100)*100 | 1
99 | 99 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1.008 |  |  | 0,008*100*1,26 | 1
100 | 100 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -1.6128 |  |  | -1,008*1,6 | 1
101 | 101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 1.6128 |  |  | 1,008*1,6 | 1
102 | 102 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | м3 | 1.16 |  |  | (((0,96+0,2)) / 10)*10 | 1
103 | 103 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 0.96 |  |  | 0,24*4 | 1
104 | 104 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0.2 |  |  | 0,1*2 | 1
105 | 105 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
106 | 106 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1/ ПЕСКОМ (пазух колодцев) | м3 | 1 |  |  | (1 / 100)*100 | 1
107 | 107 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 1.1 |  |  | 0,01*100*1,1 | 1
108 | 108 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -1.76 |  |  | -1,1*1,6 | 1
109 | 109 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км | 1т груза | 1.76 |  |  | 1,1*1,6 | 1
110 | 110 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | м3 | 0.098125 |  |  | 2*0,25*0,25*3,14/4 | 1
111 | 111 | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в бетонных перекрытиях | шт | 2 |  |  | (2 / 100)*100 | 1
112 | 112 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 0.00832 |  |  |  | 1
113 | 113 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0.2355 |  |  | 0,098125*2,4 | 1
114 | 114 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0.2355 |  |  |  | 1
Раздел 7. Укладка труб | [8 empty] | Раздел 7. Укладка труб
115 | 115 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 16.2 |  |  | ((1*12*1,5*0,9) / 1000)*1000 | 1
116 | 116 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 1.8 |  |  | ((1*12*1,5*0,1) / 100)*100 | 1
117 | 117 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 1.8 |  |  | ((0,018*100) / 100)*100 | 1
118 | 118 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 28.8 |  |  | 0,0162*1000*1,6+0,018*100*1,6 | 1
119 | 119 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 2.4 |  |  | ((1*12*0,2) / 10)*10 | 1
120 | 120 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 26.4 |  |  | 0,24*100*1,1 | 1
121 | 121 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -42.24 |  |  | -26,4*1,6 | 1
122 | 122 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км | 1т груза | 42.24 |  |  | 26,4*1,6 | 1
123 | 123 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм | м | 12 |  |  | (12 / 100)*100 | 1
124 | 124 | Трубы дренажные гофрированные двухслойные полипропиленовые, SN16, диаметр 200 мм | м | 12.12 |  |  |  | 1
125 | 125 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1/ песком | м3 | 11.88 |  |  | ((12*1*1,1*0,9) / 1000)*1000 | 1
126 | 126 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1/ песком | м3 | 1.32 |  |  | ((12*1*1,1*0,1) / 100)*100 | 1
127 | 127 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 14.52 |  |  | 12*1*1,1*1,1 | 1
128 | 128 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -23.232 |  |  | -14,52*1,6 | 1
129 | 129 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км | 1т груза | 23.232 |  |  | 14,52*1,6 | 1
130 | 130 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 13.2 |  |  | ((0,0132*100+0,01188*1000) / 100)*100 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]