ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг организационного менеджера Всероссийского форума 
«Деструктивные субкультуры: практики профилактики» в рамках деятельности 
Круглогодичного молодежного центра «Безопасность и профилактика» в 2026 году

| - Наименование услуги | Оказание услуг организационного менеджера Всероссийского форума «Деструктивные субкультуры: практики профилактики» в рамках деятельности Круглогодичного молодежного центра «Безопасность и профилактика» в 2026 году (далее – Форум). |
| --- | --- |
| - Заказчик | Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр патриотического воспитания» (далее – ГБУ ЛО «Центр патриотического воспитания»). |
| - Ответственный сотрудник Исполнителя | Ответственный сотрудник Исполнителя взаимодействует с Заказчиком (работниками Заказчика) по любым вопросам в рамках Контракта, в том числе участвует в рабочих встречах, совещаниях, а также отвечает за оперативное решение всех вопросов по Контракту. Исполнитель может назначить несколько ответственных сотрудников с разделением зон ответственности каждого из них. ФИО и контактные данные (сотовый телефон и E-mail) ответственного лица за Форум Исполнитель направляет Заказчику не позднее следующего дня после заключения Контракта на адреса электронных почт centeravangard47@yandex.ru и bezopasnost.kmc@yandex.ru. По итогам исполнения п. 3 ООЗ Исполнитель предоставляет следующие данные в соответствии с таблицей: Пункт ООЗ; Требование; Срок; Подтверждающие документы для отчета. Информационно-аналитический; Финансовый. 3; ФИО и Контактные данные (сотовый телефон и E-mail) ответственного лица за Форум; не позднее следующего дня после подписания; Письмо согласования в адрес Заказчика, ответное письмо Заказчика. |
| - Требования к Исполнителю | Исполнитель должен иметь опыт работы на аналогичных мероприятиях не менее 3 лет, опыт организации и проведения образовательных форумов аудиторией от 100 человек, опыт руководства командами специалистов и координации междисциплинарных проектов; обладать коммуникабельностью, ответственностью, способностью быстро адаптироваться к изменениям и эффективному решению проблем, ориентацией на достижение результатов и развитие участников Форума. Должен хорошо понимать методическое содержание образовательных мероприятий, обладать навыками планирования и организации культурно-массовой работы, методами оценки эффективности образовательных форумов, знать современные подходы и технологий в образовании, молодежной политике и организации образовательно-досуговых мероприятий, владеть компьютерной грамотностью и соответствующими программами для подготовки Форума и работы с данными. В задачи организационного менеджера входит: разработка программы Форума; разработка концепции Форума; подготовка и координация всего Форума; представление предложений по экспертам Форума и их сопровождение во время Форума; общая координация персонала и волонтеров; взаимодействие с участниками и представителями Заказчика; сопровождение почетных гостей; создание отчетной документации по итогам Форума. Исполнитель предоставляет Заказчику портфолио, содержащие документы, подтверждающие требования п. 4 настоящего ООЗ в срок не позднее следующего дня после подписания Контракта. По итогам исполнения п. 4 ООЗ Исполнитель предоставляет следующие данные в соответствии с таблицей: Пункт ООЗ; Требование; Срок; Подтверждающие документы для отчета. Информационно-аналитический; Финансовый. 3; Портфолио содержащие документы, подтверждающие требования; не позднее следующего дня после подписания; Письмо согласования в адрес Заказчика, ответное письмо Заказчика. |
| - Продолжительность и место оказания услуг | - Общая продолжительность оказания услуг – с момента заключения Контракта по 06 октября 2026 г. Этапы оказания услуг: Этап 1 – разработка программы и концепции Форума, перечня рекомендованных экспертов Форума – 22 сентября 2026 года; Этап 2 – очное сопровождение Форума – 23-25 сентября 2026 года; Этап 3 – оформление итоговых продуктов Форума, сдача отчета – не позднее 6 октября 2026 года. - Место оказания услуг: услуги оказываются дистанционно посредством сети Интернет на территории РФ и очно в период организации и проведения мероприятия на территории Выборгского района Ленинградской области. Точное место проведения Форума Заказчик сообщает Исполнителю в рабочем порядке. |
| - Этап 1 – разработка программы и концепции Форума, перечня рекомендованных экспертов Форума | 6.1. Исполнитель разрабатывает и направляет Заказчику программу Форума не позднее 22 сентября 2026 года. 6.1.1 Программа Форума представляет собой план-график проведения Форума, включает тематику занятий, тайминг проведения занятий, а также форматы их проведения. Рекомендуются следующие форматы проведения занятий: лекции, стратегические сессии, командообразующие мероприятия, практические семинары, тренинги, групповая работа, самостоятельная работа и др. 6.1.2. Исполнитель должен разработать подробное описание культурно-развивающей программы Форума - мероприятия, направленной на просвещение участников в области культурных достижений России – вклад в научно-технический потенциал мировую литературу, музыкальное наследие, архитектурные и историко-культурные памятники. Данное описание должно быть отражено в программе Форума. 6.1.3. Исполнитель должен разработать подробное описание полезной программы Форума – комплекс мероприятий, развивающих культуру взаимопомощи и добрых дел, мероприятия в сфере развития добровольчества, предполагающие оказание реальной помощи некоммерческим организациям и государственным учреждениям по различным направлениям молодежной политики. Данное описание должно быть отражено в программе Форума. 6.2. Исполнитель разрабатывает концепцию Форума и направляет Заказчику не позднее 22 сентября 2026 года. 6.2.1. Концепция Форума, должна содержать следующую информацию: - цели и задачи Форума; - описание проблем и актуальности тематики Форума, сформулированных на основе данных, подтвержденных официальными источниками; - направления тематических блоков, соответствующих основной теме Форума; - описание компетенции, которую получат участники в рамках работы Форума; - подробное описание форматов и методов работы с участниками Форума для каждого тематического блока; - планируемый итоговый продукт(-ы) Форума. 6.2.2. Концепция должна быть разработана с учётом: - Национального проекта «Молодежь и дети»; - Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; - Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024 – 2028 годы; - Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; - Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; - Указа «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации» от 28.12.2024 г. № 1124. - Исполнитель должен предоставить список потенциальных экспертов, имеющих успешный опыт ведения мероприятий с использованием интерактивных методов обучения не менее 2 (двух) лет по направлениям, аналогичным теме Форума, для каждого тематического блока с конкретными предложениями их интеграции в программу Форума (всего не менее 10 экспертов), совместно с Заказчиком провести переговоры относительно условий их участия. - Исполнитель должен провести интервьюирование экспертов с целью подготовки и успешной реализации программы Форума, а также краткий инструктаж (брифинг) в виде презентации, отражающей основные цели, задачи и категории участников Форума. 6.3.2. Исполнитель обеспечивает индивидуальное информационное сопровождение экспертов и почетных гостей посредством электронной почты либо телефонных консультаций, предварительно согласовав свои действия с Заказчиком. 6.3.3. Список привлекаемых экспертов согласуется с Заказчиком не позднее 22 сентября 2026 года посредством направления письма на электронную почту Заказчика. В список экспертов должны быть включены следующие сведения: ФИО, должность, сведения и документы, подтверждающие требования к эксперту. |
| - Этап 2 – очное сопровождение Форума | 7.1. Исполнитель обязан контролировать качество проведения программы Форума в течение всего времени проведения Форума. 7.2. Исполнитель обязан отслеживать и сопровождать ход подготовки площадки проведения Форума. 7.3. Исполнитель осуществляет координацию модератора, спикеров/экспертов на площадке проведения Форума. 7.4. Исполнитель реагирует на все обращения: прием и обработка запросов от участников/экспертов (помощь с регистрацией, вопросами по программе, проблемам с размещением и др.). 7.5. Исполнителю необходимо осуществлять координацию работы всех участников Форума, обеспечивать своевременное начало и окончание мероприятий, контролировать соблюдение регламента выступлений. 7.6. Исполнитель должен незамедлительно реагировать на чрезвычайные происшествия: оперативно ликвидируются инциденты, такие как отключение электроэнергии, пожар, медицинские случаи. И др. 7.7. Исполнитель должен следить за порядком, пресекать нарушения правил поведения, следить за обеспечением охраны объектов. 7.8. При необходимости Исполнитель мобилизует организационные резервы: привлекаются дополнительные ресурсы (персонал, техника) при увеличении нагрузки или появлении незапланированных обстоятельств. 7.9. Исполнитель организует сбор обратной связи от участников и экспертов Форума: анкетирование участников сразу после окончания Форума, сбор мнений и предложений. |
| - Этап 3 – оформление итоговых продуктов Форума, сдача отчета | 8.1. Исполнитель контролирует процесс разработки итоговых продуктов Форума. 8.2. Исполнитель организует коммуникацию в интернет-чатах с участниками по завершению Форума: рассылка материалов экспертов, материалы для сбора обратной связи, приглашения на другие схожие по тематикам мероприятия. 8.3. Исполнитель предоставляет итоговые продукты Форума Заказчику в формате презентации со всеми сопутствующими приложениями. 8.4. Исполнитель подготавливает отчет о проведенном Форуме, содержащий выводы и рекомендации для последующих мероприятий в формате аналитической записке согласно шаблону из Приложения 8.5. По окончании Форума не позднее 7 (семи) рабочих дней (не позднее 6 октября 2026 года) Исполнитель предоставляет Заказчику сопроводительное письмо со следующей отчетной документацией: - информационно-аналитический отчет: - текстовая часть информационно-аналитического отчета состоит из описания оказанных услуг в хронологической последовательности, согласно ООЗ. Согласованные с Заказчиком требующие согласования Заказчика материалы на бумажном (формат А4) и электронном носителе (по 1 экз. каждого материала); - отчет подписывается руководителем Исполнителя или уполномоченным им лицом (при наличии и надлежащим образом оформленных полномочий). финансовый отчет (Исполнитель предоставляет по запросу Заказчика всю необходимую информацию о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей/субподрядчиков (в случае их привлечения) направляет на адреса электронных почт centeravangard47@yandex.ru и bezopasnost.kmc@yandex.ru. |

Приложение

Аналитическая записка по итогам реализации программы

1. Название образовательной программы – укажите точное официальное название, согласно утвержденному плану.

2. Количество участников – укажите общее количество участников; фактическое количество очных участников; фактическое количество онлайн участников.

3. Ключевые заказчики – укажите ведомства / организации, чью повестку программа реализует.

4. Достигнутые результаты – опишите качественные изменения в знаниях, навыках 
и компетенциях участников, а также влияние на профессиональную среду.

5. Выполнение итогового результата:

- опишите разработанные проекты, инициативы или продукты, созданные в рамках программы;

- кажите примеры практического применения полученных результатов.

6. Обратная связь участников:

- соберите и проанализируйте мнения участников о содержании и организации программы;

- отразите оценки, предложения и рекомендации для улучшения будущих мероприятий.

7. Фото- и видеоматериалы – прикрепите ссылки на фото- и видеоматериалы, которые отражают проведение и ключевые моменты программы.  (предоставляются Исполнителю Заказчиком в рабочем порядке в течение 2 рабочих дней с даты окончания Форума)

8.  Итоговая программа – представьте отдельным приложением к аналитической записке.