Описание объекта закупки

на оказание услуг по созданию серии информационных видеоматериалов о ключевых профилактических и гражданско-патриотических понятиях, направленных на формирование антитеррористического сознания населения по ключевым направлениям работы Круглогодичного молодежного центра «Безопасность и профилактика»

1. Общие положения

1.1.	Исполнитель обеспечивает создание серии информационных видеоматериалов о ключевых профилактических и гражданско-патриотических понятиях, направленных на формирование антитеррористического сознания населения по ключевым направлениям работы Круглогодичного молодежного центра «Безопасность и профилактика» (далее – Видеоматериалы) не позднее 15 декабря 2026 года.

Срок оказания услуг: с даты заключения контракта до 15 декабря 2026 года.

Место оказания услуг: услуги оказываются дистанционно.

1.2. Целевая аудитория Видеоматериалов: специалисты по работе с молодежью, педагогические работники, представители органов государственной власти, общественных объединений и организаций, молодежь.

1.3. Видеоматериалы должны быть составлены с учетом рекомендации по созданию и распространению антитеррористического контента Национального антитеррористического комитета (Москва, 2022 г.) и в соответствии с: 1) Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024 – 2028 годы (утвержден Президентом Российской Федерации 30 декабря 2023 N Пр-2610), 2) Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», 3) Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2023 № 1105-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей в Российской Федерации и признании утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р», 4) Указом Президента РФ от 23.11.2020 № 733 (ред. от 16.02.2026) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», 5) Федеральным законом от 23.06.2016 N 182-ФЗ (ред. от 04.07.2026) «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Видеоматериалы должны соответствовать темам, указанным в п.1.4. ООЗ.

1. 4. Три Видеоматериала хронометражем до 2-х минут на темы:

1) «Дофаминовые ловушки – как избежать угрозу». Направление: профилактика зависимого поведения в молодежной среде;

2) «Цифровой контент: когда развлечение становится угрозой». Направление: кибербезопасность;

3) «Иллюзия уникальности» Направление: профилактика вовлечения в деструктивные субкультуры.

Видеоматериалы представляют собой целостные медиапродукты с четко прослеживаемой смысловой линией, взаимосвязанными фрагментами: аналитической выкладкой по заданной теме, уместным звуковым сопровождением и озвучиванием закадрового текста, визуальным рядом, дополняющим смысловое содержание Видеоматериалов. Продолжительность Видеоматериала – от 1 (одной) минуты до 2 (двух) минут.

Видеоматериалы должны соответствовать следующим требованиям: формат кадра – горизонтальный (соотношение сторон 16:9), разрешение Full HD (1920×1080 пикселей) или выше (4K – при наличии технической возможности), частота кадров – не менее 25 кадров/с, формат файла – AVI / MOV / MP4, видеокодек – H 264.

1.5. Исполнитель отчуждает, а Заказчик приобретает исключительное право использовать Видеоматериалы в полном объеме, в любой форме и любым не противоречащим закону способом согласно статье 1270 «Исключительное право на произведение», Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) N 230-ФЗ от 18.12.2006 (ред. от 30.01.2024).

1.6. Ответственный сотрудник Исполнителя взаимодействует с Заказчиком (ответственным работником от Заказчика) по любым вопросам в рамках Контракта, в том числе участвует в рабочих встречах, совещаниях, а также отвечает за оперативное решение всех вопросов по Контракту. Исполнитель может назначить несколько ответственных сотрудников с разделением зон ответственности каждого из них. ФИО и контактные данные (номер телефона и электронную почту) ответственного сотрудника Исполнитель передает Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней после заключения контракта на адреса электронных почт bezopasnost.kmc@yandex.ru и centeravangard47@yandex.ru.

1.7. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта Заказчик направляет Исполнителю на адрес электронной почты, указанный в реквизитах, информацию об ответственном за взаимодействие представителе Заказчика (фамилия, имя, отчество, должность, номер контактного телефона, адрес электронной почты).

1.8. Исполнитель в течение периода исполнения Контракта с момента его заключения направляет в адрес Заказчика письма-согласования с официальной электронной почты Исполнителя на официальные электронные почты Заказчика: centeravangard47@yandex.ru, bezopasnost.kmc@yandex.ru. Заказчик рассматривает данные письма и направляет письменный ответ в адрес Исполнителя с согласованием представленных материалов или перечнем замечаний. Устранение замечаний должно быть произведено Исполнителем в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения перечня замечаний.

1.9. По итогам исполнения пункта 1. ООЗ Исполнитель предоставляет следующие документы в соответствии с таблицей:

| Пункт ООЗ | Требование | Срок | Подтверждающие документы для отчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информационно-аналитический | Финансовый |
| 1.6. | ФИО и контактные данные (сотовый телефон и E-mail) ответственного сотрудника Исполнителя | в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после заключения контракта на адреса | Письмо согласования в адрес Заказчика, с кандидатурой ответственного сотрудника Исполнителя. Ответное письмо от Заказчика |  |

2. Продюсирование Видеоматериала

2.1. Исполнитель осуществляет продюсирование каждого из трех Видеоматериалов, включая полный цикл организационной и творческой подготовки к съемочному процессу:

– составляет календарный план-график производства каждого Видеоматериала и контролирует его соблюдение;

– подбирает локации для съемки с учетом художественных и технических требований (освещение, акустика, фоновое оформление);

– обеспечивает подготовку реквизита и визуальных материалов, необходимых для съемки;

– координирует работу с участниками съемки и привлекаемыми специалистами (оператор, режиссер, монтажер, звукорежиссер, дизайнер графики) на всех этапах производства Видеоматериалов;

– проводит контроль качества выполнения работ на всех этапах производства (съемка, монтаж, саунд-дизайн и постпродакшн);

– информирует Заказчика о ходе работ, согласует промежуточные результаты и финальные версии Видеоматериалов.

2.2. Заказчик предоставляет Исполнителю сценарий и раскадровку к сценарию Видеоматериалов для использования не позднее 30 октября 2026 года.

2.3. Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Контракта разрабатывает и направляет Заказчику на согласование календарный план-график производства каждого Видеоматериала. План-график должен содержать: перечень этапов производства (разработка сценария, съёмка, монтаж, озвучивание и иные этапы), сроки выполнения каждого этапа (даты начала и окончания), ответственных исполнителей по каждому этапу.

2.4. По итогам исполнения пункта 2 ООЗ Исполнитель предоставляет следующие документы в соответствии с таблицей:

| Пункт ООЗ | Требование | Срок | Подтверждающие документы для отчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информационно-аналитический | Финансовый |
| 2.3. | Согласование план-график работ всех привлекаемых специалистов (организационной группы), задействованных в производстве каждого Видеоматериала. | в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Контракта | Письмо согласования в адрес Заказчика, с план-графиком работ всех привлекаемых специалистов (организационной группы), задействованных в производстве каждого Видеоматериала. Ответное письмо от Заказчика |  |

3. Съемка Видеоматериала

3.1. Исполнитель организует и проводит видеосъемку каждого из трех Видеоматериалов
в соответствии с утвержденными сценарием и раскадровкой к сценарию, переданными Заказчиком.

Формат Видеоматериалов – «Говорящая голова» с прямым обращением ведущего
к аудитории через объектив камеры. Ведущий обеспечивает основную подачу информации посредством монолога. Основу видеоряда составляет монолог ведущего, раскрывающий ключевые темы и тезисы Видеоматериала. Для повышения наглядности и удержания внимания аудитории речь ведущего должна сопровождаться следующими материалами (одним или несколькими): иллюстративным рядом (B-roll), тематическими стоковыми видеоматериалами, фотографиями, инфографиками, текстовыми и графическими акцентами. Визуальные вставки должны дополнять содержание выступления, пояснять основные понятия и усиливать восприятие информации зрителем.

3.2. Требования к операторской работе и композиции: съемка осуществляется среднекрупным планом (погрудный кадр), обеспечивающим комфортное восприятие мимики, жестов и речи ведущего. Камера должна быть статично установлена на штативе с жесткой фиксацией. Использование ручной съемки, дрожания камеры и необоснованных движений кадра не допускается. Ведущий располагается в центре кадра или по правилу третей. Все ключевые визуальные элементы, субтитры и текст ведущего должны располагаться в кадре так, чтобы не перекрываться интерфейсом социальных сетей (иконки лайков, комментарии, описание). Фон должен содержать элементы естественных декораций, дополняющих атмосферу сюжета. Используемые объекты и реквизит не должны отвлекать внимание зрителя от ведущего, создавать визуальный шум или препятствовать восприятию основной информации. Основной источник света направлен на лицо ведущего под углом около 45° через софтбокс или аналогичное светорассеивающего оборудование. Фоновый/ контровой свет: в качестве осветительного оборудования допускается применение светодиодных LED-баров (или аналогичных источников) для создания глубины кадра и фоновых бликов (акцентов) для сепарации ведущего от фона.

3.3. Технические требования к съемке: допускается использование одного из двух вариантов съемочного оборудования:

– Смартфон: Режим съемки: Cinematic Mode или съемка на объектив 24/35 мм экв. Разрешение: Full HD 1920×1080 или 4K 3840×2160.  Частота кадров: 24 fps или 30 fps. Экспозиция: Ручная фиксация экспозиции (AE Lock). Баланс белого: Ручная фиксация (рекомендуется 5500–5600K). Фокусировка: Автоматическая с приоритетом лица.

– Видеокамера: Матрица aps-c. Разрешение: 4K 3840×2160. Частота кадров: 25 fps/50 fps. Кодек записи: H.264 ИЛИ H.265. Экспозиция: Ручная (Manual). Баланс белого: Ручная настройка.

3.4. Исполнитель направляет Заказчику письмо-согласование с приложением ссылки на облачное хранилище (Яндекс.Диск), содержащее отснятый материал (исходные файлы), на адреса электронных почт bezopasnost.kmc@yandex.ru и centeravangard47@yandex.ru в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи сценария и раскадровки к сценарию Заказчиком. После согласования отснятого материала (исходных файлов) с Заказчиком Исполнитель осуществляет оперативную передачу отснятого материала (исходные файлы) для последующего монтажа итоговых Видеоматериалов.

3.5. По итогам исполнения пункта 3 ООЗ Исполнитель предоставляет следующие документы в соответствии с таблицей:

| Пункт ООЗ | Требование | Срок | Подтверждающие документы для отчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информационно-аналитический | Финансовый |
| 3.4. | Согласование отснятого материала | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи сценария и раскадровки к сценарию Заказчиком | Исполнитель направляет Заказчику письмо-согласование с приложением ссылки на облачное хранилище (Яндекс.Диск), содержащее отснятый материал (исходные файлы), на адреса электронных почт bezopasnost.kmc@yandex.ru и centeravangard47@yandex.ru. Ответное письмо от Заказчика |  |

4. Саунд-дизайн и постпродакшн итогового Видеоматериала

4.1. Исполнитель производит запись звука для Видеоматериалов с привлечением ведущего или с использованием технологий синтеза речи, нейросетей: в звукоизолированной студии или с использованием качественного оборудования – при условии уровня шума не более 60 dB. Формат записи: несжатый WAV (24 бит, 48 кГц или выше), моно или стерео. Озвучивание Видеоматериалов осуществляется в соответствии со сценарием, предоставленным Заказчиком. Исполнитель выполняет саунд-дизайн Видеоматериалов, производит подбор и сведение фоновой музыки, звуковых эффектов, синхронизацию звука с видеорядом.

Исполнитель направляет Заказчику письмо-согласование с приложением ссылки на облачное хранилище (Яндекс.Диск), содержащее запись звука для Видеоматериалов на адреса электронных почт bezopasnost.kmc@yandex.ru и centeravangard47@yandex.ru в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования с Заказчиком отснятого материала (исходных файлов).

4.2. Исполнитель организует процесс современного динамичного монтажа, с использованием тематических стоковых видео, фотографий, звуковых эффектов, графики и визуальных акцентов, соответствующих содержанию Видеоматериалов. Допускается использование динамичного монтажа с частой сменой планов, визуальных акцентов, анимационных элементов и текстовых вставок при условии сохранения читаемости и логичности повествования. Все использованные в Видеоматериалах материалы должны использоваться с соблюдением законодательства РФ об авторских правах.

Исполнитель направляет Заказчику письмо-согласование с приложением ссылки на облачное хранилище (Яндекс.Диск), содержащее смонтированные Видеоматериалы на адреса электронных почт bezopasnost.kmc@yandex.ru и centeravangard47@yandex.ru в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования с Заказчиком отснятого материала (исходных файлов).

4.3. Исполнитель производит финальную вычитку и контроль качества готовых Видеоматериалов (отсутствие ошибок, соответствие сценарию, техническое качество изображения и звука). Исполнитель проводит проверку фактологической и смысловой части Видеоматериалов на соответствие основным нормативно-правовым актам и стратегическим документам в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма (включая «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024–2028 годы»), проверку источников (документов, статистических данных, аналитических записок, статей, материалов официальных ведомств), упоминаемых в итоговых Видеоматериалах.

4.4. Исполнитель направляет Заказчику письмо-согласование с приложением ссылки на облачное хранилище (Яндекс.Диск), содержащее итоговые Видеоматериалы на адреса электронных почт bezopasnost.kmc@yandex.ru и centeravangard47@yandex.ru не позднее 15 декабря 2026 года.

4.5. По итогам исполнения пункта 4 ООЗ Исполнитель предоставляет следующие документы в соответствии с таблицей:

| Пункт ООЗ | Требование | Срок | Подтверждающие документы для отчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информационно-аналитический | Финансовый |
| 4.1. | Согласование записи звука для Видеоматериалов | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования с Заказчиком отснятого материала (исходных файлов). | Исполнитель направляет Заказчику письмо-согласование с приложением ссылки на облачное хранилище (Яндекс.Диск), содержащее запись звука для Видеоматериалов на адреса электронных почт bezopasnost.kmc@yandex.ru и centeravangard47@yandex.ru. Ответное письмо от Заказчика. |  |
| 4.2. | Согласование смонтированных Видеоматериалов | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования с Заказчиком отснятого материала (исходных файлов) и записи звука для Видеоматериалов. | Исполнитель направляет Заказчику письмо-согласование с приложением ссылки на облачное хранилище (Яндекс.Диск), содержащее смонтированные Видеоматериалы на адреса электронных почт bezopasnost.kmc@yandex.ru и centeravangard47@yandex.ru. Ответное письмо от Заказчика. |  |
| 4.4. | Согласование итоговых Видеоматериалов | не позднее 15 декабря 2026 года. | Исполнитель направляет Заказчику письмо-согласование с приложением ссылки на облачное хранилище (Яндекс.Диск), содержащее итоговые Видеоматериалы на адреса электронных почт bezopasnost.kmc@yandex.ru и centeravangard47@yandex.ru. Ответное письмо от Заказчика. |  |

5. Итоговая отчетность

5.1. В целях подтверждения факта оказания услуг Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания оказания услуг предоставляет нарочно, почтой заказным письмом либо посредством факсимильной связи или электронной почты с последующим направлением оригинала по адресам Заказчика сопроводительное письмо со следующей отчетной документацией.

5.1.1. Информационно-аналитический отчет включает:

‒	текстову часть информационно-аналитического отчета состоит из описания оказанных услуг в хронологической последовательности, согласно ООЗ;

‒ итоговые Видеоматериалы на электронном носителе (флэш-карта) и облачном хранилище со ссылкой для скачивания;

‒ согласованные с Заказчиком документы (письма согласования пунктов описания объекта закупки; справки и иные подтверждающие сведения, требующие согласования Заказчика; ответные письма Заказчика) на бумажном (формат А4) и электронном носителе (по 1 экз. каждого материала).

Отчет подписывается руководителем Исполнителя или уполномоченным им лицом (при наличии надлежащим образом оформленных полномочий).

5.1.2. Финансовый отчет включает:

– пояснительная записка о финансовом исполнении Контракта, которая подписывается руководителем Исполнителя или уполномоченным им лицом (при наличии и надлежащим образом оформленных полномочий). Исполнитель предоставляет по запросу Заказчика всю необходимую информацию о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей/субподрядчиков (в случае их привлечения).

5.2. По итогам исполнения пункта 5 ООЗ Исполнитель предоставляет следующие документы в соответствии с таблицей:

| Пункт ООЗ | Требование | Срок | Подтверждающие документы для отчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информационно-аналитический | Финансовый |
| 5.1. | Сопроводительное письмо с отчетной документацией (информационно-аналитический отчет, письма согласования пунктов описания объекта закупки; справки и иные подтверждающие сведения, требующие согласования Заказчика; ответные письма Заказчика финансовый отчет) | В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оказания услуг | Сопроводительное письмо с отчетной документацией (информационно-аналитический отчет, письма согласования пунктов описания объекта закупки; справки и иные подтверждающие сведения, требующие согласования Заказчика; ответные письма Заказчика, финансовый отчет) в адрес Заказчика, с последующим предоставлением оригинала по адресам Заказчика | состоит из пояснительной записки, которая подписывается руководителем Исполнителя или уполномоченным им лицом (при наличии надлежащим образом оформленных полномочий), и копий первичных документов Исполнителя, подтверждающих исполнение Контракта. Финансовый отчет дополняется таблицей, в которую вносится информация о реализованных пунктах ООЗ и подтверждающем их выполнение наименовании первичного финансового документа (договор, акт выполненных работ, счет и чек). К таблице прикладываются все копии первичных финансовых документов. |