ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (далее – ООЗ)
Оказание услуг организационного менеджера Всероссийского форума 
«Безопасность молодежи» в рамках деятельности Круглогодичного молодежного центра
«Безопасность и профилактика» в 2026 году

1. Общая часть
1.1. Наименование услуги: Оказание услуг организационного менеджера Всероссийского форума «Безопасность молодежи» (далее – Форум) в рамках деятельности Круглогодичного молодежного центра «Безопасность и профилактика» в 2026 году.
1.2. Заказчик: государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр патриотического воспитания» (далее – ГБУ ЛО «Центр патриотического воспитания»).
1.3. Ответственный сотрудник Исполнителя взаимодействует с Заказчиком (работниками Заказчика) по любым вопросам в рамках Контракта, в том числе участвует в рабочих встречах, совещаниях, а также отвечает за оперативное решение всех вопросов по Контракту. Исполнитель может назначить несколько ответственных сотрудников с разделением зон ответственности каждого из них. ФИО и контактные данные (сотовый телефон и E-mail) ответственного лица Исполнитель направляет Заказчику не позднее следующего дня после заключения Контракта на адреса электронных почт bezopasnost.kmc@yandex.ru, centeravangard47@yandex.ru, titkova_ov@mail.ru.
1.4.  Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта назначает ответственного за взаимодействие по Контракту представителя Заказчика и направляет Исполнителю на адрес электронной почты, указанный в реквизитах, следующую информацию об указанном выше лице: фамилия, имя, отчество, должность, номер контактного телефона, адрес электронной почты.
1.5. Общая продолжительность оказания услуг – с момента заключения Контракта по 10 октября 2026 года. Услуги оказываются дистанционно посредством сети Интернет на территории РФ и очно в период организации и проведения Форума на территории Томской области.
1.6. Название Форума: Всероссийский форум «Безопасность молодежи».
1.7. Регионы, на территории которых проводится Форум: Томская область.
1.8. Направление Форума: профилактика зависимого поведения в молодежной среде (в т.ч. наркомания, лудомания).
1.9. Площадка и адрес проведения Форума – многофункциональное общественное пространство «Дом культур», г. Томск. ул. Усова, д. 4.
1.10. Цель Форума – повышение уровня компетенций специалистов и молодежи в сфере профилактики деструктивного и зависимого поведения, а также формирование у участников устойчивых навыков противодействия современным угрозам в цифровой среде и образовательном процессе.
1.11. Задачи Форума: 
· систематизировать и углубить знания участников о современных деструктивных и зависимых формах поведения молодежи (в т. ч. наркомании и лудомании), а также о механизмах их профилактики;
· ознакомить с доступными алгоритмами оперативного реагирования и противодействия деструктивному воздействию на молодежь в рамках образовательного процесса;
· повысить уровень информационной и цифровой грамотности участников, в том числе навыки критического мышления и киберграмотности;
· формирование у молодежи понимания эффективных форм профилактики среди сверстников;
· дать практические рекомендации для внедрения и использования в работе по профилактике деструктивных социальных явлений в молодежной среде.
1.12. Целевая аудитория: 
· участники категории «субъекты профилактики» – руководители и специалисты учреждений молодежной политики и сферы образования, советники по воспитательной работе, завучи учебных учреждений и другие – 250 чел.
· участники категории «студенты» – молодежь в возрасте 18-35 лет, студенты ВУЗов, СПО – 350 чел.
1.13. Продолжительность и планируемые даты проведения Форума: 
· событийный блок для категории «субъекты профилактики»: планируемые даты проведения: 28 сентября – 01 октября 2026 г.;
· событийный блок для категории «студенты»: планируемые даты проведения: 28 сентября – 30 сентября 2026 г.). 
1.14. В период действия Контракта Исполнитель направляет в адрес Заказчика письма с материалами, подлежащими согласованию, с официальной электронной почты Исполнителя на следующие адреса Заказчика: centeravangard47@yandex.ru, bezopasnost.kmc@yandex.ru, elizaveta.tsapieva@mail.ru. Заказчик обязан рассмотреть представленные материалы в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения письма и направить Исполнителю письменный ответ. Ответ должен содержать либо подтверждение согласования материалов без замечаний, либо перечень конкретных замечаний. В случае направления Заказчиком перечня замечаний Исполнитель обязан устранить их в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения перечня и направить исправленные материалы на повторное согласование Заказчику. Порядок направления и сроки рассмотрения при повторном согласовании сохраняются в соответствии с настоящим пунктом. Материалы, подлежащие согласованию, направляются Исполнителем в виде вложений (файлов) к электронному письму. Использование ссылок на облачные хранилища для передачи материалов не допускается.
По итогам исполнения п. 1 ООЗ Исполнитель предоставляет следующие данные в соответствии с таблицей:
	Пункт ООЗ
	Требование
	Срок
	Подтверждающие документы для отчета

	
	
	
	Информационно-аналитический
	Финансовый

	1.3
	ФИО и Контактные данные (сотовый телефон и E-mail) ответственного лица со стороны Исполнителя за взаимодействие с Заказчиком по вопросам исполнения настоящего Контракта
	Не позднее следующего дня после заключения Контракта
	Письмо согласования в адрес Заказчика, ответное письмо Заказчика
	-



2. Требования к качеству и безопасности услуг
2.1. При работе с персональными данными участников, экспертов и иных лиц, участвующих в организации и/или проведении Форума Исполнитель обязан строго соблюдать законодательство Российской Федерации в отношении персональных данных (в том числе требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных»).
2.2. Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями Исполнителя, его работников или представителей во время подготовки и проведения Форума.
2.3. Исполнитель имеет право без согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц (далее – соисполнителей), в том числе для выполнения сопутствующих услуг (работ). В этом случае Исполнитель:
· самостоятельно осуществляет контроль за качеством услуг, предоставляемых соисполнителями;
· несет полную ответственность перед Заказчиком за конечный результат оказания услуг, осуществляемых соисполнителями, за действия соисполнителей, привлеченных к исполнению обязательств по Контракту.

3. Требования к кандидатуре организационного менеджера
3.1. Профессиональные требования:
Организационный менеджер должен:
—	иметь подтвержденный опыт организации и проведения не менее 2 (двух) региональных или всероссийских образовательных/просветительских мероприятий (форумов, конференций, семинаров);
—	владеть методами оценки эффективности образовательных мероприятий;
—	знать современные подходы и технологии в образовании, молодежной политике
и организации образовательно‑досуговых мероприятий;
—	владеть программными средствами для планирования и работы с данными (календарные сервисы, таблицы, системы задач), а также навыками подготовки организационно‑методической документации.
3.2. Квалификационные требования:
—	наличие высшего или среднего профессионального образования;
—	документальное подтверждение опыта организации мероприятий (не менее 2 мероприятий регионального или всероссийского уровня). В качестве подтверждения принимаются: справки, копии приказов/актов, сертификаты/дипломы, письма‑благодарности, публикации в СМИ. При предоставлении ссылок на публикации дополнительно прикладывается скриншот страницы с указанием даты публикации и источника.
Подтверждающие документы направляются Исполнителем на электронную почту Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
По итогам исполнения п. 3 ООЗ Исполнитель предоставляет следующие данные в соответствии с таблицей:
	Пункт ООЗ
	Требование
	Срок
	Подтверждающие документы для отчета

	
	
	
	Информационно-аналитический
	Финансовый

	3.2
	Квалификационные требования к кандидатуре организационного менеджера
	Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта
	Письмо согласования в адрес Заказчика; ответное письмо Заказчика; копии документов, подтверждающих квалификацию кандидатуры организационного менеджера
	-



4. Задачи организационного менеджера (обязанности Исполнителя)
4.1. Подбор экспертов и почетных гостей Форума
Исполнитель составляет список потенциальных экспертов и почетных гостей Форума и представляет Заказчику предложения по их привлечению, включая краткое обоснование целесообразности привлечения каждого кандидата.
Для кандидатов в эксперты предоставляются: резюме, сведения об опыте работы, перечень не менее 3 (трех) последних релевантных проектов.
Для кандидатов в почетные гости предоставляется перечень сведений по каждому кандидату, включающий: Ф. И. О., должность, краткую справку о профессиональной деятельности и общественной роли (объемом не более 50 слов), а также обоснование значимости участия данного лица в Форуме.
Предложения направляются на согласование в электронном виде на адрес электронной почты Заказчика, указанный в реквизитах Контракта, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4.2. Разработка и актуализация плана‑графика подготовки и проведения Форума
Исполнитель разрабатывает детальный план‑график, включающий: разбивку по времени программы каждого дня, перечень этапов, сроки начала и окончания каждого этапа, ответственных лиц.
План‑график направляется на согласование Заказчику в порядке, установленном п. 1.14 настоящего ООЗ, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Контракта.
В ходе исполнения Контракта Исполнитель актуализирует план‑график: вносит изменения при необходимости, фиксирует причины отклонений и информирует Заказчика обо всех отклонениях от утвержденного графика не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента их возникновения.
4.3. Сопровождение экспертов и почетных гостей
Исполнитель обеспечивает комплексное сопровождение экспертов и почетных гостей в период проведения Форума, включая:
—	встречу на площадке проведения Форума;
—	сопровождение до отведенной зоны размещения;
—	организационную поддержку участия в ключевых мероприятиях программы (своевременное информирование о времени и месте выступлений, сопровождение до аудитории, проверку готовности оборудования при необходимости);
—	оперативное решение организационных вопросов, возникающих у экспертов и почетных гостей.
Индивидуальное информационное сопровождение экспертов и почетных гостей осуществляется посредством электронной почты либо телефонных консультаций. Все действия предварительно согласуются с представителем Заказчика путем направления письма на электронную почту либо фиксации договоренности в переписке мессенджера, указанного в контракте.
4.4. Взаимодействие с участниками, Заказчиком и площадками
—	взаимодействие с участниками Форума и представителями Заказчика по организационным и содержательным вопросам программы. Исполнитель обеспечивает обзвон потенциальных участников Форума, подавших заявки на участие, для чего привлекает помощников организационного менеджера по работе с участниками. Помощники осуществляют обзвон потенциальных участников Форума, подавших заявки на участие, с целью информирования о статусе заявки, консультационной поддержки по вопросам участия, включая разъяснение порядка регистрации в системе ФГАИС «Молодежь России»;
— проведение и контроль регистрации участников Форума в системе ФГАИС «Молодежь России», предоставление итоговых списков зарегистрированных участников Заказчику (Приложение № 1);
— 	взаимодействие с площадкой проведения Форума по вопросам технического оснащения аудиторий (звуковое, световое, мультимедийное оборудование, доступ к сети Интернет, рассадка и т.п.); 
—	контроль готовности помещений в соответствии с техническим заданием.
4.5. Координация мероприятий и управление командой
—	координация событий Форума с точки зрения соблюдения тайминга и сценариев;
—	организация набора участников Форума в соответствии с критериями, установленными Заказчиком, ведение реестра участников, контроль заполнения анкет и иных требуемых документов;
—	учет концепции, целей и задач Форума, предоставленных Заказчиком, и обеспечение соответствия проводимых мероприятий утвержденной концепции;
—	координация работы всех привлеченных специалистов (помощники, волонтеры и т.д.), включая распределение задач, контроль исполнения, обеспечение единой линии коммуникации.
4.6. Управление инцидентами и нештатными ситуациями
Исполнитель оперативно решает нештатные ситуации в ходе подготовки и проведения Форума, минимизирует негативные последствия для проведения мероприятий. Заказчик уведомляется Исполнителем о возникших инцидентах в течение 1 (одного) часа с момента обнаружения.

По итогам исполнения п. 4 ООЗ Исполнитель предоставляет следующие данные в соответствии с таблицей:
	Пункт ООЗ
	Требование
	Срок
	Подтверждающие документы
для отчета

	
	
	
	Информационно-аналитический
	Финансовый

	4.1
	Согласование кандидатур экспертов и почетных гостей Форума
	Не позднее
10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта
	Письмо согласования в адрес Заказчика; ответное письмо Заказчика; документы подтверждающие квалификацию экспертов и почетных гостей
	-

	4.2
	Согласование
плана-графика
	Не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Контракта
	Письмо согласования в адрес Заказчика; ответное письмо Заказчика; согласованный план-график; актуализированные версии плана-графика
(при наличии)
	-



5. Предфорумное сопровождение организации Форума
5.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта направляет Исполнителю концепцию Форума и проект программы Форума. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения материалов изучает их и готовит предложения либо уточняющие вопросы.
5.2. После изучения концепции Исполнитель участвует во всех рабочих встречах (в очном или онлайн‑формате — по выбору Заказчика) для обсуждения основных вопросов подготовки и проведения Форума (образовательной программы, привлечения экспертов, информационного сопровождения и иных организационных аспектов). Дату, время и формат встречи Заказчик определяет дополнительно и уведомляет Исполнителя не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до ее проведения.
5.3. Исполнитель обеспечивает внедрение в программу Форума в соответствии с концепцией сквозные темы и смыслы (не мене 2 (двух) на каждом событии Форума):
· «Современная Россия»;
· «Все для Победы!»;
· «Безопасная Россия»;
· «Крепкая семья»;
· «Сила единства»;
· «#МЫВМЕСТЕ»;
· «Россия и многополярный мир»;
· «Десятилетие детства»;
· «Десятилетие науки и технологий»;
· «Развитие наставничества»;
· «Профессиональное развитие и предпринимательство»;
· «Противодействие коррупции». 
Итоговые форматы интегрирования тем и смыслов Исполнитель согласовывает с Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих с даты заключения Контракта по форме №2, обозначенной в Приложении №2.
Отчет о реализации сквозных тем и смыслов в программе Форума предоставляется в составе информационно-аналитического отчета по форме №1, обозначенной в Приложении №2.
5.4. Исполнитель осуществляет взаимодействие с членами организационной группы через чат в мессенджере «Макс». Заказчик не позднее чем через 2 (два) рабочих дня с даты заключения Контракта уведомляет Исполнителя о создании чата и направляет ссылку на него.
5.5. Исполнитель обеспечивает оперативный обзвон участников Форума по списку, предоставленному Заказчиком. Исполнитель уточняет у участника статуса заявки (подтверждение участия, отказ), проводит опрос для последующего подтверждения или отклонения заявки. По итогам обзвона Исполнитель готовит предложения по подтверждению или отклонению заявок и направляет их Заказчику на согласование не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала Форума.
5.6. [bookmark: _GoBack]Заказчик передает Исполнителю бланк письма (фирменный бланк организации) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
5.7. Исполнитель не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты заключения Контракта формирует и согласовывает с Заказчиком шаблон письма-вызова для направления в учреждения по месту работы или учебы участников Форума. В случае необходимости направления участникам такого письма Исполнитель на основе утвержденных шаблонов-писем составляет пакет писем-вызовов на бланке Заказчика для участников Форума. Сформированный пакет писем-вызовов Исполнитель передает Заказчику для отправки участникам с официальной почты Заказчика.
5.8. Исполнитель координирует работу помощников организационного менеджера по оперативному сопровождению участников Форума в чате Форума в мессенджере «Макс», включая ответы на вопросы по программе, расписанию, размещению, питанию, логистике и иным организационным вопросам. Заказчик не позднее в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта направляет Исполнителю ссылку на созданный чат для участников Форума. 
По итогам исполнения п. 5 ООЗ Исполнитель предоставляет следующие данные в соответствии с таблицей:
	Пункт ООЗ
	Требование
	Срок
	Подтверждающие документы для отчета

	
	
	
	Информационно-аналитический
	Финансовый

	5.3
	Итоговые форматы интегрирования сквозных тем и смыслов в программу Форума
	Не позднее 10 (десяти) рабочих с даты заключения Контракта.
	Письмо согласования в адрес Заказчика; ответное письмо Заказчика; заполненная форма №2
	-

	5.3
	Отчет о реализации сквозных тем и смыслов в программе Форума
	В соответствии со сроками, обозначенными
в п. 9 настоящего ООЗ 
	Заполненная форма №1
	-

	5.5.
	Предоставление  предложений по подтверждению или отклонению заявок участников Форума 
	не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала Форума
	Письмо согласования в адрес Заказчика; ответное письмо Заказчика; таблица в Excel в формате. xlsx со списком предложений по подтверждению или отклонению заявок участников Форума
	-

	5.7.
	Согласование шаблона письма-вызова для направления в учреждения по месту работы или учебы участников Форума. 
	не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты заключения Контракта
	Письмо согласования в адрес Заказчика; ответное письмо Заказчика; шаблон письма –вызова участников Форума
	-



6. Очное сопровождение Форумов
6.1. Исполнитель обязан контролировать качество реализации программы мероприятий Форума в течение всего срока его проведения.
6.2. Исполнитель обязан отслеживать и сопровождать подготовку площадок проведения мероприятий Форума.
6.3. Исполнитель осуществляет общую координацию работы организационной группы, экспертов, фотографа и видеографа на площадках проведения мероприятий Форума.
6.4. Исполнитель обязан реагировать на все обращения: принимать и обрабатывать запросы от участников и экспертов (в том числе по вопросам регистрации, программы и другим).
6.5. Исполнитель обязан координировать работу всех участников мероприятий Форума и обеспечивать соблюдение общего регламента.
6.6. Заказчик передает Исполнителю утвержденную форму опроса не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала Форума. Исполнитель организует сбор обратной связи от участников в последний день Форума, систематизирует ответы и направляет результаты Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения Форума (в очной или электронной форме по согласованию с Заказчиком). 
6.7. По итогам исполнения п. 6 ООЗ Исполнитель предоставляет следующие данные в соответствии с таблицей:
	Пункт ООЗ
	Требование
	Срок
	Подтверждающие документы для отчета

	
	
	
	Информационно-аналитический
	Финансовый

	6.6.
	Ответы участников Форума (сбор обратной связи)
	в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения Форума
	Письмо согласования в адрес Заказчика; ответное письмо Заказчика; заполнена форма обратной связи
	-




7. Постфорумное сопровождение Форума
7.1. Исполнитель обязан систематизировать полученные в ходе анкетирования и опросов данные и передать Заказчику в виде пояснительной записки и приложенной ней сводной таблицей (в формате Excel) с обезличенными ответами, сгруппированными по блокам вопросов, в составе информационно‑аналитического отчета — в сроки, установленные п. 9 настоящего ООЗ.
7.2. План мероприятий по постфорумному сопровождению, а также ключевые этапы и сроки их реализации подлежат предварительному согласованию с Заказчиком не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала Форума. Текущие корректировки плана согласовываются в рабочем порядке по электронной почте.
По итогам исполнения п. 7 ООЗ Исполнитель предоставляет следующие данные в соответствии с таблицей:
	Пункт ООЗ
	Требование
	Срок
	Подтверждающие документы для отчета

	
	
	
	Информационно-аналитический
	Финансовый

	7.2
	План мероприятий по постфорумному сопровождению
	Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала Форума
	Письмо согласования в адрес Заказчика; ответное письмо Заказчика; согласованный план мероприятий по постфорумному сопровождению
	-



8. Итоговые продукты Форума
8.1. Исполнитель осуществляет проектирование и формирование итоговых продуктов Форума на базе результатов проведенных мероприятий и работы участников Форума.
8.2. Итоговыми продуктами Форума могут быть комплекты методических материалов, сценариев просветительских мероприятий и иных проектных разработок, сформированных по результатам работы событий Форума, оформленных и сверстанных в стилистике Форума. Итоговые продукты Форума должны носить практико‑ориентированный характер и быть применимы в реальной деятельности.
8.3. Итоговые продукты Форума оформляются в виде комплектов документов, включающих:
· титульный лист;
· оглавление;
· раздел с ключевой информацией о Форуме (его концепция, цели, задачи и достигнутые результаты);
· отдельные разделы с описанием продукта, разработанного в ходе Форума;
· контактные данные, необходимые для распространения и внедрения итогового продукта;
· презентационные материалы;
· приложения.
Комплекты документов по всем итоговым продуктам событий Форума включаются в состав информационно-аналитического отчета в соответствии со сроками, обозначенными в п. 9 настоящего ООЗ.
8.4. Содержание итоговых продуктов должно соответствовать утвержденной Концепции Форума и иметь практическую ценность. Допускается включение иллюстративных материалов, дополнительных разделов и приложений, не указанных в перечне, при условии их релевантности целям и задачам Форума.
8.5. Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после Форума Исполнитель направляет Заказчику на согласование справочную документацию (справку) об итоговом продукте Форума, включающую:
· краткое описание продукта и его ключевых характеристик;
· целевую аудиторию и основные задачи, решаемые продуктом;
· практическую ценность и возможности применения;
· ключевые результаты, достигнутые в ходе разработки продукта;
· иные сведения, необходимые для наглядного представления продукта.
Справки послужат основой для создания презентационного видеоролика, раскрывающего суть и преимущества итоговых продуктов Форума. 
По итогам исполнения п. 8 ООЗ Исполнитель предоставляет следующие данные в соответствии с таблицей:
	Пункт ООЗ
	Требование
	Срок
	Подтверждающие документы для отчета

	
	
	
	Информационно-аналитический
	Финансовый

	8.3
	Комплекты документов по всем итоговым продуктам событий Форума
	В соответствии со сроками, обозначенными
в п. 9 настоящего ООЗ
	Комплекты документов по всем итоговым продуктам событий Форума
	-

	8.5
	Справочная документация (справка) об итоговому продукту Форума
	Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после каждого события Форума
	Письмо согласования в адрес Заказчика; ответное письмо Заказчика; справки по 12 итоговым продуктам событий Форума
	-



9. Формирование итоговой отчетности
9.1. С целью подтверждения факта оказания услуг Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг направляет Заказчику отчетную документацию в следующем порядке:
9.1.1. Первоначально в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в реквизитах контракта, предоставляется информационно‑аналитический и финансовые отчеты в формате Microsoft Word.
9.1.2. Оригинал отчетной документации направляется Заказчику одним из следующих способов по выбору Исполнителя: нарочно либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу, указанному в контракте. Отчет об оказанных услугах представляется Заказчику с сопроводительным письмом, в котором указывается перечень и количество приложенных документов. Сопроводительное письмо составляется в двух экземплярах; на экземпляре Исполнителя Заказчик проставляет отметку о получении (дата, входящий номер, подпись, должность, печать — при наличии).
9.2. Содержание информационно‑аналитического отчета:
9.2.1. Текстовая часть, содержащая описание оказанных услуг в хронологической последовательности с привязкой к пунктам ООЗ и с отсылками к соответствующим приложениям отчета (при наличии).
9.2.2. Комплект согласованных документов, требующих согласования Заказчика в соответствии с условиями контракта, в хронологическом порядке, включая переписку сторон (письмо Исполнителя и ответное письмо Заказчика) с указанием даты, исходящего/входящего номера и регистрационных реквизитов.
9.2.3. Отчет формируется в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе (формат А4) и в электронном виде (формат Microsoft Word). Бумажные экземпляры подписываются руководителем Исполнителя либо уполномоченным лицом на основании доверенности, оформленной в установленном порядке, прошиваются, нумеруются, скрепляется печатью (при ее наличии) и передаются Заказчику. Факт согласования фиксируется отметкой Заказчика на экземпляре Исполнителя либо иным способом, предусмотренным контрактом.
9.3. Финансовый отчет:
9.3.1. Финансовый отчет оформляется в виде таблицы, в которую вносятся сведения об оказанных услугах (с привязкой к конкретным этапам/пунктам исполнения Контракта) и реквизиты первичных финансовых документов, подтверждающих исполнение (договор, акт выполненных работ, счет, чек и т.п.). К таблице прилагаются копии всех первичных финансовых документов.
9.3.2. К финансовому отчету прилагается пояснительная записка о финансовом исполнении контракта, подписанная руководителем Исполнителя либо уполномоченным лицом (на основании доверенности, оформленной в установленном порядке).


Приложение №1
к письму № ___ от «_____» _______________ 2026 г.


Список участников
Всероссийского форума «Безопасность молодежи»

Дата проведения: 
Место проведения:


	№ п/п
	ФИО

	Дата
рождения

	Регион
	Телефон
	Электронная почта
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Приложение №2
к Описанию объекта закупки

Форма 1

Информация о реализации сквозных линий форума 

	№
	Сквозная линия / тематический блок
	Форматы мероприятий
	Длительность (мин)
	Кол-во участников
	Эксперты / партнеры
	Показатели (например, сколько проектов сделано, количество подписок, собранной гум. помощи и тд, если это предусматривал формат)
	Оценка эксперта/блока в опросе участников (при наличии с указанием шкалы)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	…
	…
	
	





Форма 2
Сквозные темы,
планируемые к реализации в рамках Форума

	№
	Сквозная тематика
	Конкретные форматы реализации на форуме 

	1
	Современная Россия
	

	
	Основы российской государственности
	

	
	Геополитическое положение России
	

	
	История России
	

	
	Достижения России
	

	
	Поддержание политической стабильности
	

	
	Молодежь в России (В рамках Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.08.2024 г. № 2233-р )
	

	2
	Все для Победы!
	

	
	Организация тематических выставок,
 военно- исторических реконструкций
	

	
	Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и/или членами их семей, с детьми
	

	
	Показ документальной хроники,
художественных и тематических кинофильмов
 с участием режиссеров
	

	
	Мероприятия c привлечением участников
специальной военной операции
	

	
	Встречи с участниками программы «Время
Героев»
	

	
	Проведение памятных акций, посвященных
героям СВО
	

	
	Проведение акций по сбору гуманитарной
помощи для участников СВО
	

	3
	Безопасная Россия
	

	
	Профилактика идеологии экстремизма 
и терроризма
	

	
	Современные вызовы и угрозы для молодежи
	

	
	Безопасное поведение на дорогах и объектах
инфраструктуры
	

	
	Профилактика распространения ВИЧ-инфекций
	

	
	Профилактика деструктивного поведения
	

	
	Реализация антинаркотической политики
	

	
	Борьба с фейками и дезинформацией
	

	
	Профилактика кибербуллинга
	

	
	Правовое просвещение и финансовая
грамотность
	

	4
	Крепкая семья
	

	
	Государственная поддержка семей
	

	
	Сохранение традиционных семейных ценностей, преемственности поколений
	

	
	Демографическая политика
	

	5
	Сила единства
	

	
	Единство народов России (В рамках Указа
Президента Российской Федерации от 25.12.2025 г. 
	

	
	 «О проведении в Российской Федерации
Года единства народов России)
	

	
	Единство национальностей, проживающих на территории России, закрепленное
законодательством
	

	
	Культура и традиции народов России
	

	
	Противодействие внешнему вмешательству 
и попыткам разжигания межнациональной розни внутри России
	

	
	Вклад представителей разных национальностей
и конфессий в развитие страны, ее открытия и достижения как в прошлом, так и в настоящем
	

	6
	#МЫВМЕСТЕ
	

	
	Участие в акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
	

	
	Добровольчество и общественная деятельность
	

	
	Проведение донорских акций (сдача крови, пополнение реестра костного мозга)
	

	
	Посещение социальных учреждений
	

	7
	Россия и многополярный мир
	.

	
	Программа для иностранных участников
	

	
	Международная молодежная повестка
	

	
	Россия на мировой арене
	

	
	Российско-китайское сотрудничество в образовании (приурочено к перекрестному Году
образования в России и в Китае)
	

	8
	Десятилетие детства
	

	9
	Десятилетие науки и технологий
	

	10
	Развитие наставничества
	

	11
	Профессиональное развитие и предпринимательство
	

	12
	Противодействие коррупции 
	




