КОНТРАКТ № ЭМ-17-26
на выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Шоссейная д.19-20 в п. Петровское Приозерского района Ленинградской области.
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	Ленинградская обл., Приозерский р-н,
п. Петровское                   
	«    »       2026г.



[bookmark: _Hlk135312021][bookmark: _GoBack]АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации Левина Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, от имени муниципального образования и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон О контрактной системе), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по благоустройству общественной территории по ул. Шоссейная д.19-20 в п. Петровское Приозерского района Ленинградской области (далее – работы, объект), а Заказчик оплачивает выполненные надлежащим образом работы в размере и сроки, установленные настоящим Контрактом.
1.2. Подрядчик обязуется своевременно и надлежащим образом осуществить работы собственными силами и средствами и (или) с привлечением субподрядных организаций, включая возможные работы, определенно в Контракте не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации объекта.
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов и оборудования, а также за использование материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.
1.4. Место выполнения работ: Ленинградская область, Приозерский район,                            Петровское сельское поселение, пос. Петровское, ул. Шоссейная д.19-20.
1.5. Сроки выполнения работ, указанных в пункте 1.1. Контракта: – не позднее 30 октября 2026 года.
1.6. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.



2. УСЛОВИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА И ОПЛАТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Цена Контракта составляет ________________(______________________) рубля _____копеек. Цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается/НДС_____




2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.4. Цена Контракта включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, включая стоимость материалов, конструкций, используемых машин и механизмов, оборудования, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иные затраты, связанные с исполнением настоящего Контракта. 

2.5. Обязательства Заказчика по Контракту принимаются им и исполняются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2.6. Источник финансирования:
бюджет Петровского сельского поселения на 2026 год
Валюта платежа – российский рубль. 
КБК: 033 0503 2640142530 244 225
2.7. Оплата выполненных работ по Контракту осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.



2.8. Оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, составленного после завершения работ.
2.9. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по Контракту субподрядных организаций расчеты по оплате налогов субподрядным организациям производит самостоятельно за счет собственных средств без изменения объемов и стоимости работ.
2.10. В случае изменения банковских и иных реквизитов, в том числе фактического местонахождения, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.

3. УСЛОВИЕ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ на Объект в объеме и в сроки, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту. 
3.1.2. По факту выполнения Работ в полном объеме принять Работы по Объекту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, исполнительной документации, а в случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком составить мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.
3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.
3.1.4. Оплатить Подрядчику выполненные Работы в порядке, установленном настоящим Контрактом.
3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Выполнить Работы качественно в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом.
3.2.2. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых Работ.
3.2.3. При наличии скрытых работ известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее, чем за 48 часов до начала приёмки соответствующих работ. Факт выполнения работ подтверждается путём оформления акта на выполненные скрытые работы. Приступать к выполнению последующих работ допустимо только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, при этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.2.4. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее их качество.
3.2.5. В течение 2 (двух) дней со дня выполнения Работ на Объекте в полном объеме направить Заказчику письменное уведомление о завершении Работ и готовности Объекта к приемке, а также предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 (2 экземпляра), Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (2 экземпляра), исполнительную документацию.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения в ходе осуществления Заказчиком контроля за исполнением Подрядчиком условий Контракта.
3.3.2. Получать от Подрядчика устные и письменные объяснения о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
3.4. Подрядчик имеет право: 
3.4.1. Выполнить весь объем Работ, предусмотренный Контрактом, досрочно, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта и досрочной оплаты Работ.

4. ТРЕБОВАНИЕ К РАБОТАМ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ
4.1. Качество выполняемых Работ, их результат должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям иной нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, применимой для данного вида Работ.
4.2. Подрядчик обязан организовать безопасное выполнение Работ, гарантировать соблюдение сотрудниками Подрядчика трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении Работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения Работ.
4.3. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также должны быть новыми, раннее не использованными, соответствовать требованиям ГОСТ, а в случае отсутствия таких требований, требованиям технических регламентов, ТУ, иной нормативно-технической документации, принятой и действующей в Российской Федерации.
Материалы, изделия, используемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, технические паспорта, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, если в соответствии с законодательством РФ такие документы являются обязательными. Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику при приемке Работ
4.4. Объём выполненных Работ должен соответствовать объёму, предусмотренному Приложением №1 к настоящему Контракту.
4.5. Приемка Работ по качеству и количеству осуществляется путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
4.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Заказчику Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 (2-х экземпляров), Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (2-х экземпляров), счета на оплату, счет-фактуры (при наличии), исполнительной документации, Заказчик проверяет результаты исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных Работ требованиям и условиям настоящего Контракта. 
Приемка Работ осуществляется согласно требованиям действующего законодательства РФ, включая проведение экспертизы выполненных Работ в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».
4.7. По результатам проверки исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту Заказчик передает Подрядчику соответствующие экземпляры подписанных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 или мотивированный отказ от их подписания.
4.8. В случае получения мотивированного отказа Заказчика, указанного в п. 4.7. настоящего Контракта, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить указанные в нем недостатки (дефекты) в сроки, согласованные с Заказчиком. 
4.9. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Подписанные между Заказчиком и Подрядчиком по факту выполнения Работ в полном объеме Акты о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 являются основанием для оплаты выполненных Работ.

5. ГАРАНТИИ
5.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации, соответствие качества используемых материалов, изделий и конструкций строительным нормам и правилам;
- устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ в согласованный с Заказчиком срок.
- объем гарантии качества Работ составляет 100%.
5.2. Гарантия качества на выполненные Работы составляет 12 месяцев с момента подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2.
5.3. Если в период гарантийной эксплуатации, установленный пунктом 5.2. настоящего Контракта, обнаружатся недостатки (дефекты) выполненных Работ, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках (дефектах) в выполненных Работах, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки, сроки их устранения. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию/независимого эксперта в соответствующей области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
5.4. В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней от составления указанного акта Заказчик вправе составить соответствующий акт в одностороннем порядке с привлечением экспертной организации/ независимого эксперта в данной области. При этом расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком требований настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны оплачивают экспертизу поровну. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
5.5. Гарантия качества распространяется на все Работы. Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были обнаружены к началу гарантийного периода. 
5.6. Гарантийный срок на материалы, изделия, используемые при выполнении Работ, должен составлять не менее срока, установленного производителем таких материалов, изделий.
5.7. Гарантии, предусмотренные настоящим разделом Контракта, не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов Работ со стороны третьих лиц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее по тексту – Постановление Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017г.).
6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017г.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.11. Уплата неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим разделом Контракта, не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом. 
6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.
7.2. При не достижении согласия спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как, например, наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.
Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.


9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.
10.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2026 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
11.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в пункте 11.1. настоящего Контракта.
11.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:
- Приложение №1: Локальный сметный расчет.
11.4. В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
11.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.


Приложение № 1 – Локально-сметный расчет;





12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
188732, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Петровское, ул. Шоссейная, д.22.
ИНН 4712039326 КПП 471201001
р/с 03231643416394404500 в ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России/УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
к/с 40102810745370000098
БИК ТОФК 044030098
БИК Банка 044030001
л/с 02963033171 в УФК по Ленинградской области (Комитет финансов Приозерский район Администрация Петровского сельского поселения) 
ОКТМО 41639440
ОКПО 04184379
ОГРН 1054700441388
ОКВЭД 84.11.31
inbox@47petrovskoe.ru
Тел./факс: (881379) 66-217

	ПОДРЯДЧИК





	Глава администрации
_____________________/ А.В.Левин /
Подписано ЭЦП 
	  
 _______________/ ___________  /
Подписано ЭЦП



Приложение № 1 к МК № ЭМ-17-26 от _______2026
Согласовано:			Утверждаю:
________________		Глава администрации_____________А.В.Левин
__________________________			__________________________

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.2

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09, Письмо Минстроя России от 07.08.2025 № 46356-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	47. Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Ленинградская область

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Благоустройство общественной территории по ул. Шоссейная д.19-20 в п. Петровское Приозерского района Ленинградской области.

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство общественной территории по ул. Шоссейная д.19-20 в п. Петровское Приозерского района Ленинградской области.

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01/Доп.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дренажная система

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2025 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	447,49
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	366,80
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	57,69
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	12,96
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	123,75
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	20,43
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Земляные работы под колодцы

	Разработка грунта

	1
	ГЭСН01-01-022-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,01577
	1
	0,01577
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15,77 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	732,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,402135
	
	
	
	
	287,10

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	25,5
	
	0,402135
	
	
	1 821,92
	
	732,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	25,5
	
	0,402135
	
	
	713,95
	
	287,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 019,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	287,10

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	264,13

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	132,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 788,21
	 
	1 415,96

	2
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	1т груза
	25,232
	1
	25,232
	 
	 
	133,85
	 
	3 377,30

	 
	
	Объем=15,77*1,6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 377,30

	3
	ГЭСН01-01-009-08
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,0338336
	1
	0,0338336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((50,65-15,77)*0,97) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 460,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,801518
	
	
	
	
	572,24

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	23,69
	
	0,801518
	
	
	1 821,92
	
	1 460,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	23,69
	
	0,801518
	
	
	713,95
	
	572,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 032,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	572,24

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	526,46

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	263,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83 415,01
	 
	2 822,23

	4
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,010464
	1
	0,010464
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((50,65-15,77)*0,03) / 100

	 
	Прил.1.12 п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,9337472
	
	
	
	
	836,04

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	1,2
	1,9337472
	
	
	432,34
	
	836,04

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	836,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	836,04

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	744,08

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	334,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182 964,45
	 
	1 914,54

	Основания песчаным привозным грунтом

	5
	ГЭСН08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	2,26
	1
	2,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,7628
	
	
	
	
	776,11

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,78
	
	1,7628
	
	
	440,27
	
	776,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	225,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1582
	
	
	
	
	96,63

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,1582
	
	
	1 315,18
	
	208,06

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,1582
	
	
	610,83
	
	96,63

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,36
	
	0,8136
	
	
	20,90
	
	17,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,20

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,339
	35,71
	0,76
	27,14
	
	9,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 107,00

	5.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,1
	
	2,486
	
	
	824,24
	
	2 049,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	872,74

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	960,01

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	602,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 087,73
	 
	4 718,26

	6
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,009789
	1
	0,009789
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((34,89-2,26)*0,03) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8663265
	
	
	
	
	359,08

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	0,8663265
	
	
	414,49
	
	359,08

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	359,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	359,08

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	319,58

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	143,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 001,43
	 
	822,29

	7
	ГЭСН01-01-033-05
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0316511
	1
	0,0316511
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((34,89-2,26)*0,97) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	148,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1202742
	
	
	
	
	85,87

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3,8
	
	0,1202742
	887,54
	1,39
	1 233,68
	
	148,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,8
	
	0,1202742
	
	
	713,95
	
	85,87

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,87

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	79,00

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	39,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 144,95
	 
	352,75

	8
	ГЭСН01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,316511
	1
	0,316511
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((34,89-2,26)*0,97) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,9658828
	
	
	
	
	1 871,90

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	12,53
	
	3,9658828
	
	
	472,00
	
	1 871,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	340,73

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8292588
	
	
	
	
	440,75

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	10,5
	
	3,3233655
	2,41
	1,21
	2,92
	
	9,70

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	2,62
	
	0,8292588
	
	
	399,19
	
	331,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,62
	
	0,8292588
	
	
	531,50
	
	440,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 653,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 312,65

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	2 127,64

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 063,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 466,47
	 
	5 844,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Земляные работы под колодцы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	13 668,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 843,13

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 907,13

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 482,59

	 
	
	               Материалы
	2 058,26

	 
	
	               Перевозка
	3 377,30

	 
	
	     Строительные работы
	21 268,17

	 
	
	          Строительные работы
	17 890,87

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 843,13

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 907,13

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 482,59

	 
	
	                    материалы
	2 058,26

	 
	
	                    накладные расходы
	5 020,90

	 
	
	                    сметная прибыль
	2 578,86

	 
	
	          Перевозка
	3 377,30

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	5 325,72

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	5 020,90

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	2 578,86

	 
	
	Всего по разделу 1 Земляные работы под колодцы
	21 268,17

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	8,5287565
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,311386
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Установка дренажных колодцев D=1000 мм

	9
	ГЭСН23-03-007-04
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0,0996
	1
	0,0996
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,18+0,276+0,27*2) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,78554
	
	
	
	
	9 521,64

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	67,92
	
	6,764832
	
	
	432,34
	
	2 924,71

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	54,6
	
	5,43816
	
	
	472,00
	
	2 566,81

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	76,13
	
	7,582548
	
	
	531,50
	
	4 030,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 091,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,688188
	
	
	
	
	2 577,21

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	33,95
	
	3,38142
	
	
	1 669,69
	
	5 645,92

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,95
	
	3,38142
	
	
	713,95
	
	2 414,16

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	17,39
	
	1,732044
	95,25
	1,53
	145,73
	
	252,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,08
	
	0,306768
	
	
	629,79
	
	193,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,08
	
	0,306768
	
	
	531,50
	
	163,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 301,06

	 
	01.2.01.02-0021
	Битум нефтяной модифицированный кровельный БНМ-55/60
	т
	0,12
	
	0,011952
	23 335,80
	1,4
	32 670,12
	
	390,47

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,000996
	35,71
	0,76
	27,14
	
	0,03

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,035
	
	0,003486
	160 056,60
	1,4
	224 079,24
	
	781,14

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0003
	
	0,0000299
	70 296,20
	1,29
	90 682,10
	
	2,71

	 
	01.7.15.10-0066
	Скобы стальные ходовые, тип СК-1
	кг
	68,48
	
	6,820608
	102,96
	1,36
	140,03
	
	955,09

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,05
	
	0,00498
	
	
	824,24
	
	4,10

	 
	03.2.01.01-0003
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н
	т
	0,01
	
	0,000996
	
	
	7 315,83
	
	7,29

	 
	04.3.01.03-0001
	Раствор хризотилцементный
	м3
	0,09
	
	0,008964
	2 750,65
	1,27
	3 493,33
	
	31,31

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,22
	
	0,021912
	3 778,62
	1,27
	4 798,85
	
	105,15

	 
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	0,02
	
	0,001992
	5 764,42
	2,07
	11 932,35
	
	23,77

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,2
	
	0,11952
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.1.01.09
	Кольца железобетонные и бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.1.01.09
	Кольцо опорное
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.1.02.06-0042
	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	2
	
	0,1992
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 491,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 098,85

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	14 155,65

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	8 953,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	437 753,41
	 
	43 600,24

	10
	ФСБЦ-02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,11952
	1
	0,11952
	2 184,44
	0,81
	1 769,40
	 
	211,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211,48

	11
	ФСБЦ-05.1.01.09-0119
	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
	м3
	0,18
	1
	0,18
	10 883,84
	1,31
	14 257,83
	 
	2 566,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 566,41

	12
	ФСБЦ-05.1.01.11-0044
	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	0,18
	1
	0,18
	10 149,72
	1,39
	14 108,11
	 
	2 539,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 539,46

	13
	ФСБЦ-05.1.01.09-0013
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,276 м3
	м
	0,29
	1
	0,29
	2 942,23
	1,35
	3 972,01
	 
	1 151,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 151,88

	14
	ФСБЦ-05.1.01.09-0015
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3
	м
	1,78
	1
	1,78
	2 908,41
	1,35
	3 926,35
	 
	6 988,90

	 
	
	Объем=0,89*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 988,90

	15
	ФСБЦ-04.1.02.05-0128
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4
	м3
	0,1992
	1
	0,1992
	4 541,55
	0,97
	4 405,30
	 
	877,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	877,54

	16
	ФСБЦ-08.1.02.06-0042
	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	1
	1
	1
	6 615,34
	1,37
	9 063,02
	 
	9 063,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 063,02

	Пробивка отверстий для дренажной трубы

	17
	ГЭСНр69-01-001-25
	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной: 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 300 мм (прим.)
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,28
	
	
	
	
	604,16

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	64
	
	1,28
	
	
	472,00
	
	604,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,62
	
	
	
	
	329,53

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	31
	
	0,62
	
	
	399,19
	
	247,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	31
	
	0,62
	
	
	531,50
	
	329,53

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	62
	
	1,24
	
	
	3,25
	
	4,03

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 185,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	933,69

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	858,99

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	410,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122 751,50
	 
	2 455,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Установка дренажных колодцев D=1000 мм :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	45 075,35

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	10 125,80

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6 343,06

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 906,74

	 
	
	               Материалы
	25 699,75

	 
	
	     Строительные работы
	69 453,96

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	10 125,80

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 343,06

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 906,74

	 
	
	               материалы
	25 699,75

	 
	
	               накладные расходы
	15 014,64

	 
	
	               сметная прибыль
	9 363,97

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	13 032,54

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	15 014,64

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	9 363,97

	 
	
	Всего по разделу 2 Установка дренажных колодцев D=1000 мм
	69 453,96

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	21,06554
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	4,308188
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Установка дренажных колодцев D=2000 мм

	18
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	1,321
	1
	1,321
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,12285
	
	
	
	
	494,36

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	1,12285
	
	
	440,27
	
	494,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	132,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09247
	
	
	
	
	56,48

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,09247
	
	
	1 315,18
	
	121,61

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,09247
	
	
	610,83
	
	56,48

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	
	0,5284
	
	
	20,90
	
	11,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,38

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,19815
	35,71
	0,76
	27,14
	
	5,38

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	
	1,51915
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	688,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	550,84

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	605,92

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	380,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 267,88
	 
	1 674,87

	19
	ФСБЦ-02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	1,51915
	1
	1,51915
	2 184,44
	0,81
	1 769,40
	 
	2 687,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 687,98

	20
	ГЭСН23-03-001-07
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
	10 м3
	0,1266
	1
	0,1266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,18+0,276+0,27*3) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,206492
	
	
	
	
	5 121,11

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	80,62
	
	10,206492
	
	
	501,75
	
	5 121,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 552,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,99395
	
	
	
	
	1 286,86

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	9,77
	
	1,236882
	
	
	1 669,69
	
	2 065,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,77
	
	1,236882
	
	
	713,95
	
	883,07

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,017724
	
	
	1 659,60
	
	29,41

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,017724
	
	
	610,83
	
	10,83

	 
	91.08.09-025
	Трамбовки электрические
	маш.-ч
	0,2
	
	0,02532
	12,06
	1,28
	15,44
	
	0,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5,72
	
	0,724152
	
	
	629,79
	
	456,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	5,72
	
	0,724152
	
	
	531,50
	
	384,89

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	0,12
	
	0,015192
	
	
	112,73
	
	1,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,015192
	
	
	531,50
	
	8,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	946,05

	 
	01.7.16.04-0013
	Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен
	т
	0,021
	
	0,0026586
	109 483,34
	1,26
	137 949,01
	
	366,75

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,32
	
	0,167112
	
	
	824,24
	
	137,74

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,006
	
	0,0007596
	4 800,85
	1,67
	8 017,42
	
	6,09

	 
	04.3.01.03-0001
	Раствор хризотилцементный
	м3
	0,11
	
	0,013926
	2 750,65
	1,27
	3 493,33
	
	48,65

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,69
	
	0,087354
	3 486,80
	1,27
	4 428,24
	
	386,82

	П,Н
	05.1.01.09
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	07.2.05.01-0036
	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.1.02.06
	Люки чугунные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5,73
	
	0,725418
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 906,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 407,97

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	7 497,32

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	4 741,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174 929,07
	 
	22 146,02

	21
	ФСБЦ-05.1.01.09-0119
	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
	м3
	0,18
	1
	0,18
	10 883,84
	1,31
	14 257,83
	 
	2 566,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 566,41

	22
	ФСБЦ-05.1.01.09-0020
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,661 м3
	м
	0,59
	1
	0,59
	6 727,86
	1,35
	9 082,61
	 
	5 358,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 358,74

	23
	ФСБЦ-05.1.01.09-0021
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,663 м3
	м
	2,67
	1
	2,67
	4 880,20
	1,35
	6 588,27
	 
	17 590,68

	 
	
	Объем=0,89*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 590,68

	24
	ФСБЦ-04.1.02.05-0128
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4
	м3
	0,725418
	1
	0,725418
	4 541,55
	0,97
	4 405,30
	 
	3 195,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 195,68

	25
	ТЦ_22.23.19.131_77_7722753969_31.08.2026_02_2.1
	Люк полимерно-композитный Агросток легкий 760х630х60 мм 3 т (черный) 50773
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 749,05
	 
	1 749,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 749,05

	Пробивка отверстий для дренажной трубы

	26
	ГЭСНр69-01-001-25
	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной: 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 300 мм (прим.)
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,28
	
	
	
	
	604,16

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	64
	
	1,28
	
	
	472,00
	
	604,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,62
	
	
	
	
	329,53

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	31
	
	0,62
	
	
	399,19
	
	247,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	31
	
	0,62
	
	
	531,50
	
	329,53

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	62
	
	1,24
	
	
	3,25
	
	4,03

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 185,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	933,69

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	858,99

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	410,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122 751,50
	 
	2 455,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Установка дренажных колодцев D=2000 мм :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	44 929,43

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 219,63

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 936,96

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 672,87

	 
	
	               Материалы
	34 099,97

	 
	
	     Строительные работы
	59 424,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 219,63

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 936,96

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 672,87

	 
	
	               материалы
	34 099,97

	 
	
	               накладные расходы
	8 962,23

	 
	
	               сметная прибыль
	5 532,80

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	7 892,50

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	8 962,23

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	5 532,80

	 
	
	Всего по разделу 3 Установка дренажных колодцев D=2000 мм
	59 424,46

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	1 749,05

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	12,609342
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,70642
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Земляные работы под дренажную трубу

	Разработка грунта

	27
	ГЭСН01-01-022-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,0252
	1
	0,0252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6,3+18,9) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 170,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6426
	
	
	
	
	458,78

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	25,5
	
	0,6426
	
	
	1 821,92
	
	1 170,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	25,5
	
	0,6426
	
	
	713,95
	
	458,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 629,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	458,78

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	422,08

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	211,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 788,49
	 
	2 262,67

	28
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	1т груза
	40,32
	1
	40,32
	 
	 
	133,85
	 
	5 396,83

	 
	
	Объем=(6,3+18,9)*1,6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 396,83

	29
	ГЭСН01-01-009-08
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,138516
	1
	0,138516
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((168-6,3-18,9)*0,97) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 978,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,281444
	
	
	
	
	2 342,79

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	23,69
	
	3,281444
	
	
	1 821,92
	
	5 978,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	23,69
	
	3,281444
	
	
	713,95
	
	2 342,79

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 321,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 342,79

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	2 155,37

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 077,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83 415,42
	 
	11 554,37

	30
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,04284
	1
	0,04284
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((168-6,3-18,9)*0,03) / 100

	 
	Прил.1.12 п.3.187
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,916832
	
	
	
	
	3 422,76

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	1,2
	7,916832
	
	
	432,34
	
	3 422,76

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 422,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 422,76

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	3 046,26

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	1 369,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182 962,65
	 
	7 838,12

	Основания песчаным привозным грунтом

	31
	ГЭСН08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	6,3
	1
	6,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,914
	
	
	
	
	2 163,49

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,78
	
	4,914
	
	
	440,27
	
	2 163,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	627,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,441
	
	
	
	
	269,38

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,441
	
	
	1 315,18
	
	579,99

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,441
	
	
	610,83
	
	269,38

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,36
	
	2,268
	
	
	20,90
	
	47,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,65

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,945
	35,71
	0,76
	27,14
	
	25,65

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 085,91

	31.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,1
	
	6,93
	
	
	824,24
	
	5 711,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 432,87

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	2 676,16

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	1 678,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 087,73
	 
	13 152,73

	32
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,189
	1
	0,189
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18,9 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,7265
	
	
	
	
	6 932,97

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	16,7265
	
	
	414,49
	
	6 932,97

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 932,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 932,97

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	6 170,34

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	2 773,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 002,65
	 
	15 876,50

	33
	ФСБЦ-02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	20,79
	1
	20,79
	 
	 
	824,24
	 
	17 135,95

	 
	
	Объем=18,9*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 135,95

	34
	ГЭСН01-01-033-05
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,1407383
	1
	0,1407383
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(168-6,3-18,9-2,061675) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	659,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5348055
	
	
	
	
	381,82

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3,8
	
	0,5348055
	887,54
	1,39
	1 233,68
	
	659,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,8
	
	0,5348055
	
	
	713,95
	
	381,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 041,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	381,82

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	351,27

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	175,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 144,87
	 
	1 568,51

	35
	ГЭСН01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	1,4073833
	1
	1,4073833
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(168-6,3-18,9-2,061675) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,6345127
	
	
	
	
	8 323,49

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	12,53
	
	17,6345127
	
	
	472,00
	
	8 323,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 515,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,6873442
	
	
	
	
	1 959,82

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	10,5
	
	14,7775247
	2,41
	1,21
	2,92
	
	43,15

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	2,62
	
	3,6873442
	
	
	399,19
	
	1 471,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,62
	
	3,6873442
	
	
	531,50
	
	1 959,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 798,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 283,31

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	9 460,65

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	4 730,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 466,45
	 
	25 989,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 4 Земляные работы под дренажную трубу :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	64 477,28

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	20 842,71

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9 951,57

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 412,59

	 
	
	               Материалы
	22 873,58

	 
	
	               Перевозка
	5 396,83

	 
	
	     Строительные работы
	100 775,06

	 
	
	          Строительные работы
	95 378,23

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	20 842,71

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	9 951,57

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	5 412,59

	 
	
	                    материалы
	22 873,58

	 
	
	                    накладные расходы
	24 282,13

	 
	
	                    сметная прибыль
	12 015,65

	 
	
	          Перевозка
	5 396,83

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	26 255,30

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	24 282,13

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	12 015,65

	 
	
	Всего по разделу 4 Земляные работы под дренажную трубу
	100 775,06

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	47,1918447
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	8,5871937
	
	
	
	
	 

	Раздел 5. Укладка дренажной трубы

	36
	ГЭСН23-01-020-03
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
	100 м
	0,42
	1
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=42 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,403
	
	
	
	
	5 828,12

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,27
	
	0,1134
	
	
	432,34
	
	49,03

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	13,39
	
	5,6238
	
	
	472,00
	
	2 654,43

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	10,09
	
	4,2378
	
	
	531,50
	
	2 252,39

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	3,4
	
	1,428
	
	
	610,83
	
	872,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	117,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0966
	
	
	
	
	61,30

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0546
	
	
	1 669,69
	
	91,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0546
	
	
	713,95
	
	38,98

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,042
	
	
	629,79
	
	26,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,042
	
	
	531,50
	
	22,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,49

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	4,91
	
	2,0622
	35,71
	0,76
	27,14
	
	55,97

	 
	01.7.07.08-0003
	Мыло хозяйственное твердое 72 %
	шт
	1,42
	
	0,5964
	18,59
	1,4
	26,03
	
	15,52

	Н
	24.3.01.04
	Трубы ПВХ безнапорные, раструбные
	м
	104,7
	
	43,974
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 078,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 889,42

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	6 890,62

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	4 358,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 255,52
	 
	17 327,32

	37
	ТЦ_24.3.03.06_78_7814315235_31.08.2026_02_1.1
	Труба в канаву гофрированная двустенная с раструбом под заезд Ø250 /216 мм SN6 6 м FD-Plast Черный
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	4 092,87
	 
	28 650,09

	 
	
	Объем=43,974/6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 650,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 5 Укладка дренажной трубы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	34 728,62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 828,12

	 
	
	               Эксплуатация машин
	117,62

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	61,30

	 
	
	               Материалы
	28 721,58

	 
	
	     Строительные работы
	45 977,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 828,12

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	117,62

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	61,30

	 
	
	               материалы
	28 721,58

	 
	
	               накладные расходы
	6 890,62

	 
	
	               сметная прибыль
	4 358,17

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	5 889,42

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	6 890,62

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	4 358,17

	 
	
	Всего по разделу 5 Укладка дренажной трубы
	45 977,41

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	28 650,09

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	11,403
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,0966
	
	
	
	
	 

	Раздел 6. Устройство асфальтобетонного покрытие

	38
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*0,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3456
	
	
	
	
	153,53

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,3456
	
	
	444,24
	
	153,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	846,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,33312
	
	
	
	
	223,97

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,04248
	1 933,00
	1,35
	2 609,55
	
	110,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,04248
	
	
	713,95
	
	30,33

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	0,10296
	
	
	1 659,60
	
	170,87

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,10296
	
	
	610,83
	
	62,89

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	0,16992
	2 391,60
	1,33
	3 180,83
	
	540,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,16992
	
	
	713,95
	
	121,31

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,01776
	1 043,14
	1,32
	1 376,94
	
	24,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,01776
	
	
	531,50
	
	9,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,26

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,12
	35,71
	0,76
	27,14
	
	3,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 227,42

	38.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	110
	
	2,64
	
	
	824,24
	
	2 175,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	377,50

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	554,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	505,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186 007,92
	 
	4 464,19

	39
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,016
	1
	0,016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3456
	
	
	
	
	153,53

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,3456
	
	
	444,24
	
	153,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	856,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3296
	
	
	
	
	228,22

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,04144
	887,54
	1,39
	1 233,68
	
	51,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,04144
	
	
	713,95
	
	29,59

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0368
	1 933,00
	1,35
	2 609,55
	
	96,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0368
	
	
	713,95
	
	26,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,03936
	
	
	1 659,60
	
	65,32

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,03936
	
	
	610,83
	
	24,04

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,19536
	2 391,60
	1,33
	3 180,83
	
	621,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,19536
	
	
	713,95
	
	139,48

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,01664
	1 043,14
	1,32
	1 376,94
	
	22,91

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,01664
	
	
	531,50
	
	8,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,04

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,112
	35,71
	0,76
	27,14
	
	3,04

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 241,58

	39.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2106
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм
	м3
	126
	
	2,016
	2 184,44
	0,81
	1 769,40
	
	3 567,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	381,75

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	561,17

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	511,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	367 588,13
	 
	5 881,41

	40
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,001472
	1
	0,001472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8*0,08*2,3/1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009715
	
	
	
	
	0,55

	 
	91.08.02-001
	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л
	маш.-ч
	0,33
	
	0,0004858
	779,28
	1,29
	1 005,27
	
	0,49

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,0009715
	
	
	571,16
	
	0,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,04

	40.1
	ФСБЦ-01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,03
	
	0,0015162
	16 583,53
	1,62
	26 865,32
	
	40,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,55

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	0,81

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	0,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 429,35
	 
	43,32

	41
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,008
	1
	0,008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,16688
	
	
	
	
	80,75

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	0,16688
	
	
	483,90
	
	80,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	578,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1508
	
	
	
	
	101,91

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	0,01952
	1,21
	1,43
	1,73
	
	0,03

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	0,0044
	
	
	1 659,60
	
	7,30

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	0,0044
	
	
	610,83
	
	2,69

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	0,01632
	2 646,78
	1,44
	3 811,36
	
	62,20

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	0,01632
	
	
	761,55
	
	12,43

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	0,01712
	
	
	2 157,34
	
	36,93

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	0,01712
	
	
	610,83
	
	10,46

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	0,01208
	
	
	1 578,24
	
	19,07

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	0,01208
	
	
	610,83
	
	7,38

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	0,02072
	1 334,21
	1,33
	1 774,50
	
	36,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,02072
	
	
	713,95
	
	14,79

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	0,00776
	
	
	2 331,32
	
	18,09

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	0,00776
	
	
	713,95
	
	5,54

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	0,01216
	181,30
	1,13
	204,87
	
	2,49

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	0,01632
	8 883,76
	1,36
	12 081,91
	
	197,18

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	
	0,01632
	
	
	813,11
	
	13,27

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	0,01632
	59,52
	1,23
	73,21
	
	1,19

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	0,0248
	1 043,14
	1,32
	1 376,94
	
	34,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	0,0248
	
	
	531,50
	
	13,18

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,0016
	435,27
	1,23
	535,38
	
	0,86

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,0016
	
	
	610,83
	
	0,98

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	0,02968
	4 141,29
	1,32
	5 466,50
	
	162,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	0,02968
	
	
	713,95
	
	21,19

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	0,0092
	
	
	3,25
	
	0,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,77

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	
	0,000032
	16 583,53
	1,62
	26 865,32
	
	0,86

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	0,16416
	36,31
	0,76
	27,60
	
	4,53

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,0000192
	907 036,67
	1,29
	1 170 077,30
	
	22,47

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,000096
	89 330,06
	1,18
	105 409,47
	
	10,12

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	0,006256
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	32,98

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,0000064
	55 898,18
	1,26
	70 431,71
	
	0,45

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,0000064
	63 745,00
	0,89
	56 733,05
	
	0,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	832,97

	41.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1186
	Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД
	т
	95,83
	
	0,76664
	
	
	8 266,89
	
	6 337,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,66

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	268,51

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	244,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	960 496,25
	 
	7 683,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 6 Устройство асфальтобетонного покрытие :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	15 424,57

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	387,81

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 282,48

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	554,65

	 
	
	               Материалы
	12 199,63

	 
	
	     Строительные работы
	18 072,89

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	387,81

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 282,48

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	554,65

	 
	
	               материалы
	12 199,63

	 
	
	               накладные расходы
	1 385,42

	 
	
	               сметная прибыль
	1 262,90

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	942,46

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 385,42

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 262,90

	 
	
	Всего по разделу 6 Устройство асфальтобетонного покрытие
	18 072,89

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	0,85808
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,8144915
	
	
	
	
	 

	Раздел 7. Устройство бордюров

	42
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,9216
	
	
	
	
	5 219,98

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	10,9216
	
	
	477,95
	
	5 219,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	615,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,504
	
	
	
	
	799,38

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	1,504
	
	
	399,19
	
	600,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	1,504
	
	
	531,50
	
	799,38

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	4,512
	
	
	3,25
	
	14,66

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 634,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 019,36

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	6 139,75

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	3 250,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 153,75
	 
	16 024,60

	43
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,168
	
	
	
	
	5 227,07

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	11,168
	
	
	468,04
	
	5 227,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	166,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,104
	
	
	
	
	73,08

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,0976
	
	
	1 669,69
	
	162,96

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0976
	
	
	713,95
	
	69,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0064
	
	
	629,79
	
	4,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0064
	
	
	531,50
	
	3,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	460,98

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00016
	70 296,20
	1,29
	90 682,10
	
	14,51

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0096
	3 778,62
	1,27
	4 798,85
	
	46,07

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0272
	10 082,68
	1,46
	14 720,71
	
	400,40

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 928,12

	43.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)
	м3
	4,5
	
	0,72
	7 444,62
	2,07
	15 410,36
	
	11 095,46

	43.2
	ФСБЦ-04.1.02.05-0114
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2
	м3
	5,9
	
	0,944
	4 242,28
	0,97
	4 115,01
	
	3 884,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 300,15

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	7 791,22

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	7 102,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	223 759,81
	 
	35 801,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 7 Устройство бордюров :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	27 542,55

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	10 447,05

	 
	
	               Эксплуатация машин
	782,03

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	872,46

	 
	
	               Материалы
	15 441,01

	 
	
	     Строительные работы
	51 826,17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	10 447,05

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	782,03

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	872,46

	 
	
	               материалы
	15 441,01

	 
	
	               накладные расходы
	13 930,97

	 
	
	               сметная прибыль
	10 352,65

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	11 319,51

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	13 930,97

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	10 352,65

	 
	
	Всего по разделу 7 Устройство бордюров
	51 826,17

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	22,0896
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,608
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	245 846,21

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	57 694,25

	 
	
	               Эксплуатация машин
	25 320,85

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	12 963,20

	 
	
	               Материалы
	141 093,78

	 
	
	               Перевозка
	8 774,13

	 
	
	     Строительные работы
	366 798,12

	 
	
	          Строительные работы
	358 023,99

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	57 694,25

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	25 320,85

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	12 963,20

	 
	
	                    материалы
	141 093,78

	 
	
	                    накладные расходы
	75 486,91

	 
	
	                    сметная прибыль
	45 465,00

	 
	
	          Перевозка
	8 774,13

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	70 657,45

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	75 486,91

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	45 465,00

	 
	
	     НДС 22%
	80 695,59

	 
	
	ВСЕГО по смете
	447 493,71

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	30 399,14

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	123,7461632
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	20,4322792
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
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